## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Programa |  |  | Empreendimento
FINISA |  |  | Pavimentação em piso intertravado em ruas do município de Afrânio/PE - LOTE I | [6 empty] | 0.75
6.88
Agente Financeiro |  |  | Proponente | [6 empty] | 0.5504
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO | [6 empty] | 0.1896
Termo de Compromisso |  |  | Localização | BDI (Geral) | BDI (Diferenciado) | Valor total | Base de preços e serviços | Encargos sociais (SINAPI) |  | 5.25
|  |  | Caboclo, Município de Afrânio/PE | 22% | 15.28% | 438718.93 | SINAPI 11/2022 NÃO DESONERADO | 113,83%(horista) 69,92%(mensalista) |  | 3.7
Planilha Orçamentária | [9 empty] | 0.74
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QNTD. | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL | %
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 3831.06 | 0.8732%
1.1 | COMP 01 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 6 | 523.39 | 638.51 | 3831.06 | 0.8732%
TOTAL | [7 empty] | 3831.06 | 0.8732%
2.0 RUA SAÍDA PARA O LIMOEIRO | [7 empty] | 170198.21 | 38.79%
2.1 | CAIXA DE RUA
2.1.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 357.31 | 15.82 | 19.29 | 6892.5 | 1.571%
2.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 357.31 | 2.81 | 3.42 | 1222 | 0.2785%
2.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 4645.15 | 2.64 | 3.04 | 14121.25 | 3.219%
TOTAL | [7 empty] | 22235.75 | 5.068%
2.2 | SUB BASE
2.2.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 140.6 | 15.82 | 19.29 | 2712.17 | 0.6182%
2.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 1827.8 | 2.64 | 3.04 | 5556.51 | 1.267%
2.2.3 | COMP 02 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 140.6 | 11.45 | 13.96 | 1962.77 | 0.4474%
TOTAL | [7 empty] | 10231.45 | 2.332%
2.3 | BASE
2.3.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 140.6 | 15.82 | 19.29 | 2712.17 | 0.6182%
2.3.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 1827.8 | 2.64 | 3.04 | 5556.51 | 1.267%
2.3.3 | COMP 02 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 140.6 | 11.45 | 13.96 | 1962.77 | 0.4474%
TOTAL | [7 empty] | 10231.45 | 2.332%
2.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
2.4.1 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 937.33 | 71.49 | 87.21 | 81744.54 | 18.63%
TOTAL | [7 empty] | 81744.54 | 18.63%
2.5 | DRENAGEM SUPERFICIAL
2.5.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 323.22 | 62.87 | 76.69 | 24787.74 | 5.65%
2.5.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 323.22 | 53.18 | 64.87 | 20967.28 | 4.779%
TOTAL | [7 empty] | 45755.02 | 10.43%
3.0 RUA 01 (POR TRÁS DO MEMORIAL) | [7 empty] | 264689.66 | 60.33%
3.1 | CAIXA DE RUA
3.1.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 520.8 | 15.82 | 19.29 | 10046.23 | 2.29%
3.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 520.8 | 2.81 | 3.42 | 1781.13 | 0.406%
3.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 6770.43 | 2.64 | 3.04 | 20582.1 | 4.691%
TOTAL | [7 empty] | 32409.46 | 7.387%
3.2 | SUB BASE
3.2.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 192.79 | 15.82 | 19.29 | 3718.91 | 0.8477%
3.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 2506.39 | 2.64 | 3.04 | 7619.42 | 1.737%
3.2.3 | COMP 02 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 192.79 | 11.45 | 13.96 | 2691.34 | 0.6135%
TOTAL | [7 empty] | 14029.67 | 3.198%
3.3 | BASE
3.3.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 192.79 | 15.82 | 19.29 | 3718.91 | 0.8477%
3.3.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 2506.39 | 2.64 | 3.04 | 7619.42 | 1.737%
3.3.3 | COMP 02 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 192.79 | 11.45 | 13.96 | 2691.34 | 0.6135%
TOTAL | [7 empty] | 14029.67 | 3.198%
3.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
3.4.1 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 1285.33 | 71.49 | 87.21 | 112093.62 | 25.55%
TOTAL | [7 empty] | 112093.62 | 25.55%
3.5 | DRENAGEM SUPERFICIAL
3.5.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 650.8 | 62.87 | 76.69 | 49909.85 | 11.38%
3.5.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 650.8 | 53.18 | 64.87 | 42217.39 | 9.623%
TOTAL | [7 empty] | 92127.24 | 21%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 438718.93 | 100%
[7 empty] | 2222.66 | 197.3846
Thalles Henrique Oliveira Ramos Cavalcanti
Engenheiro Civil - CREA PE 181591437-8

## Planilha Orçamentária (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Programa |  |  | Empreendimento
Operação 1.075.335-60 |  |  | Pavimentação asfáltica em rua na sede do município de Afrânio/PE | [6 empty] | 0.75
6.88
Agente Financeiro |  |  | Proponente | [6 empty] | 0.5504
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO | [6 empty] | 0.1896
Termo de Compromisso |  |  | Localização | BDI (Geral) | BDI (Diferenciado) | Valor total | Base de preços e serviços | Encargos sociais (SINAPI) |  | 5.25
Contrato de Repasse 912493/2021 |  |  | Município de Afrânio/PE | 22% | 15.28% | #REF! | SINAPI 03/2022 NÃO DESONERADO | 113,83%(horista) 69,92%(mensalista) |  | 3.7
Planilha Orçamentária | [9 empty] | 0.74
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QNTD. | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL | %
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | #REF! | #REF!
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hr | 6 | 93.45 | 114 | 684 | #REF!
1.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hr | #REF! | 38.16 | 46.55 | #REF! | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #REF! | #REF!
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | #REF! | #REF!
2.1 | COMP 01 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | #REF! | 523.39 | 638.51 | #REF! | #REF!
2.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | #REF! | 851.97 | 1039.36 | #REF! | #REF!
2.3 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | #REF! | 1096.78 | 1338.02 | #REF! | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #REF! | #REF!
3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | #REF! | #REF!
3.1 | CAIXA DE RUA
3.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | #REF! | 2.65 | 3.23 | #REF! | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #REF! | #REF!
3.2 | SUB BASE
3.2.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | #REF! | 3.91 | 4.77 | #REF! | #REF!
3.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | #REF! | 2.31 | 2.66 | #REF! | #REF!
3.2.3 | COMP 02 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | #REF! | 11.45 | 13.96 | #REF! | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #REF! | #REF!
3.3 | BASE
3.3.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | #REF! | 3.91 | 4.77 | #REF! | #REF!
3.3.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | #REF! | 2.31 | 2.66 | #REF! | #REF!
3.3.3 | COMP 02 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | #REF! | 11.45 | 13.96 | #REF! | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.0 RUA POMPÍLIO FERREIRA CAVALCANTI | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.2 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO
4.2.1 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 2030.98 | 72.35 | 88.26 | 179254.29 | #REF!
TOTAL | [7 empty] | 179254.29 | #REF!
4.3 | SINALIZAÇÃO
4.3.2 | COMP 03 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und | #REF! | 409.96 | 500.13 | #REF! | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.4 | DRENAGEM SUPERFICIAL
4.4.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 650.8 | 48.52 | 59.19 | 38520.85 | #REF!
TOTAL | [7 empty] | 38520.85 | #REF!
4.5 | CALÇADAS
4.5.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | #REF! | 85.05 | 103.75 | #REF! | #REF!
4.5.2 | COMP 04 | COMPOSIÇÃO | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE VÃO DUPLO DE INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8%, INCLUSIVE PISO PODOTÁTIL E PINTURA | und | #REF! | 467.75 | 570.63 | #REF! | #REF!
4.5.3 | COMP 05 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA (40 x 40 x 2,5 cm) | m | #REF! | 55.76 | 68.02 | #REF! | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [7 empty] | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Programa |  | Empreendimento
FINISA |  | Pavimentação em piso intertravado em ruas do município de Afrânio/PE - LOTE I
Agente Financeiro |  | Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
Termo de Compromisso |  | Localização
Caboclo, Município de Afrânio/PE
Memória de Cálculo
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA/ ESPESSURA (m) | DMT(KM) | TAXAS | DESCONTOS | QUANTIDADE
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 3 |  | 2 |  |  |  | 6
2.0 RUA SAÍDA PARA O LIMOEIRO
2.1 | CAIXA DE RUA
2.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 161.61 | 6.7 | 0.33 |  |  |  | 357.31
2.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 161.61 | 6.7 | 0.33 |  |  |  | 357.31
2.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 161.61 | 6.7 | 0.33 | 10 | 1.3 |  | 4645.15
2.2 | SUB BASE
2.2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 161.61 | 5.8 | 0.15 |  |  |  | 140.6
2.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 161.61 | 5.8 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 1827.8
2.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 161.61 | 5.8 | 0.15 |  |  |  | 140.6 | 140.6 | #REF!
2.3 | BASE
2.3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 161.61 | 5.8 | 0.15 |  |  |  | 140.6
2.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 161.61 | 5.8 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 1827.8
2.3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 161.61 | 5.8 | 0.15 |  |  |  | 140.6 | 140.6 | #REF!
2.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
2.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 161.61 | 5.8 |  |  |  |  | 937.33
2.5 | DRENAGEM SUPERFICIAL
2.5.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 161.61 |  |  |  | 2 |  | 323.22
2.5.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 161.61 |  |  |  | 2 |  | 323.22
3.0 RUA 01
3.1 | CAIXA DE RUA
3.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 325.4 | 4.85 | 0.33 |  |  |  | 520.8
3.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 325.4 | 4.85 | 0.33 |  |  |  | 520.8
3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 325.4 | 4.85 | 0.33 | 10 | 1.3 |  | 6770.43
3.2 | SUB BASE
3.2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 325.4 | 3.95 | 0.15 |  |  |  | 192.79
3.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 325.4 | 3.95 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 2506.39
3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 325.4 | 3.95 | 0.15 |  |  |  | 192.79 | 192.79 | #REF!
3.3 | BASE
3.3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 325.4 | 3.95 | 0.15 |  |  |  | 192.79
3.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 325.4 | 3.95 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 2506.39
3.3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 325.4 | 3.95 | 0.15 |  |  |  | 192.79 | 192.79 | #REF!
3.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
3.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 325.4 | 3.95 |  |  |  |  | 1285.33
3.5 | DRENAGEM SUPERFICIAL
3.5.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 325.4 |  |  |  | 2 |  | 650.8
3.5.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 325.4 |  |  |  | 2 |  | 650.8
Thalles Henrique Oliveira Ramos Cavalcanti
Engenheiro Civil - CREA PE 181591437-8

## BDI Geral
COMPOSIÇÃO DO BDI (Geral)
OBRA: | Pavimentação em piso intertravado em ruas do município de Afrânio/PE - LOTE I
DATA: | JANEIRO/2023
1.0 | Administração central | 4.01% | AC
1.1 | Seguros+Garantia | 0.4% | S+G
1.2 | Risco | 0.56% | R
1.3 | Lucro | 7.3% | L
1.4 | Despesa Financeira | 1.11% | DF
1.5 | Tributos sobre a receita | 6.65% | T
1.5.1 | ISS (*) | 3% | T1
1.5.2 | COFINS | 3% | T2
1.5.3 | PIS | 0.65% | T3
1.5.4 | INSS (DESONERAÇÃO) | 0% | T4
| BDI | 22%
CÁLCULO DO BDI: {[(1+AC+R+S+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)}-1
*Considerando alíquota total sem qualquer dedução, conforme previsto no Art. 136, em seu item 7.02 da Lei Municipal nº 537 de 15 de setembro de 2017.

## BDI Diferenciado
COMPOSIÇÃO DO BDI (Diferenciado)
OBRA: | Pavimentação em piso intertravado em ruas do município de Afrânio/PE - LOTE I
DATA: | JANEIRO/2023
1.0 | Administração central | 3.45% | AC
1.1 | Seguros+Garantia | 0.48% | S+G
1.2 | Risco | 0.85% | R
1.3 | Lucro | 5.11% | L
1.4 | Despesa Financeira | 0.85% | DF
1.5 | Tributos sobre a receita | 3.65% | T
1.5.1 | ISS (*) | 0% | T1
1.5.2 | COFINS | 3% | T2
1.5.3 | PIS | 0.65% | T3
1.5.4 | INSS (DESONERAÇÃO) | 0% | T4
| BDI | 15.28%
CÁLCULO DO BDI: {[(1+AC+R+S+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)}-1
*Considerando alíquota nula para aplicação de BDI Diferenciado em itens de mera aquisição de materiais, transporte ou utilização de maquinário.

## Composições Unitárias
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 22%
Programa |  |  | Empreendimento
FINISA |  |  | Pavimentação em piso intertravado em ruas do município de Afrânio/PE - LOTE I
Agente Financeiro |  |  | Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
Termo de Compromisso |  | Localização | BDI | Base de preços e serviços
|  | Caboclo, Município de Afrânio/PE | 22% | SINAPI 11/2022 NÃO DESONERADO
Composições Unitárias
COMP 01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - m²
EQUIPAMENTOS |  |  |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1 | 24.84 | 24.84
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 2 | 20.26 | 40.52
[6 empty] | Total: | 65.36
MATERIAIS
4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | m | 1 | 8.43 | 8.43
4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | m | 4 | 10.85 | 43.4
4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M |  | m² | 1 | 400 | 400
5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | kg | 0.11 | 20.34 | 2.23
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | m³ | 0.01 | 397.13 | 3.97
[6 empty] | Total: | 458.03
Total Simples: | [6 empty] | 523.39
Sub Total | [6 empty] | 523.39
Valor BDI: | [6 empty] | 115.1236
Valor Geral: | [6 empty] | 638.5136
COMP 02
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³
EQUIPAMENTOS |  |  |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.0055 | 25.73 | 0.14
[6 empty] | Total: | 0.14
MATERIAIS
89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.0027 | 143.6 | 0.38
5921 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 0.0027 | 5.75 | 0.01
73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 |  | CHP | 0.0074 | 256.7 | 1.89
96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 |  | CHP | 0.001 | 237.38 | 0.23
5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.0064 | 348.84 | 2.23
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  | CHP | 0.0077 | 291.13 | 2.24
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 0.0083 | 105.9 | 0.87
89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 0.0133 | 49.75 | 0.66
96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 |  | CHI | 0.015 | 96.96 | 1.45
5923 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 0.0133 | 3.57 | 0.04
93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 |  | CHI | 0.0086 | 74.59 | 0.64
5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  | CHI | 0.0095 | 71.43 | 0.67
[6 empty] | Total: | 11.31
Total Simples: | [6 empty] | 11.45
Sub Total | [6 empty] | 11.45
Valor BDI: | [6 empty] | 2.5185
Valor Geral: | [6 empty] | 13.9685
COMP 03
PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) - und
EQUIPAMENTOS |  |  |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 1.1301 | 20.26 | 22.89
[6 empty] | Total: | 22.89
MATERIAIS
4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | m | 1 | 8.43 | 8.43
4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | m | 4 | 10.85 | 43.4
34723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA |  | m² | 0.36 | 914 | 329.04
5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | kg | 0.11 | 20.34 | 2.23
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | m³ | 0.01 | 397.13 | 3.97
[6 empty] | Total: | 387.07
Total Simples: | [6 empty] | 409.96
Sub Total | [6 empty] | 409.96
Valor BDI: | [6 empty] | 90.1738
Valor Geral: | [6 empty] | 500.1338
COMP 04
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE VÃO DUPLO DE INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8%, INCLUSIVE PISO PODOTÁTIL E PINTURA - und
EQUIPAMENTOS |  |  |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 4.393 | 20.26 | 89
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 3.012 | 25.2 | 75.9
[6 empty] | Total: | 164.9
MATERIAIS
94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 |  | m³ | 0.14 | 754.19 | 105.58
36178 | SINAPI | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM |  | und | 10 | 10.69 | 106.9
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 |  | m² | 4.68 | 19.31 | 90.37
[6 empty] | Total: | 302.85
Total Simples: | [6 empty] | 467.75
Sub Total | [6 empty] | 467.75
Valor BDI: | [6 empty] | 102.8851
Valor Geral: | [6 empty] | 570.6351
COMP 05
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA (40 x 40 x 2,5 cm) - m
EQUIPAMENTOS |  |  |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.6 | 20.26 | 12.15
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.3 | 25.2 | 7.56
[6 empty] | Total: | 19.71
MATERIAIS
36178 | SINAPI | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM |  | und | 2.5 | 10.69 | 26.72
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 |  | m² | 0.4 | 19.31 | 7.72
370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | m³ | 0.0036 | 129 | 0.46
1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS |  | kg | 0.546 | 1.4 | 0.76
1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | kg | 0.56 | 0.7 | 0.39
[6 empty] | Total: | 36.05
Total Simples: | [6 empty] | 55.76
Sub Total | [6 empty] | 55.76
Valor BDI: | [6 empty] | 12.2648
Valor Geral: | [6 empty] | 68.0248

## Cronograma F.F.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Programa
FINISA
Agente Financeiro | Proponente | Empreendimento
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO | Pavimentação em piso intertravado em ruas do município de Afrânio/PE - LOTE I
Termo de Compromisso | Localização
Caboclo, Município de Afrânio/PE
Cronograma Físico - Financeiro
MESES CORRIDOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 |  | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3831.06 | 0.8732% | 100%
|  |  |  | 3831.06 | 0 |  | 0 | 0
2 | RUA SAÍDA PARA O LIMOEIRO | 170198.21 | 38.79% | 50% | 50% |  |  |  | 17.6
|  |  |  | 85099.105 | 85099.105 |  | 0 | 0
3 | RUA 01 (POR TRÁS DO MEMORIAL) | 264689.66 | 60.33% |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 0.4
|  |  |  | 0 | 66172.415 | 66172.415 | 66172.415 | 66172.415
Valores totais |  | 438718.93 | 100% | 88930.16 | 151271.52 | 66172.41 | 66172.41 | 66172.41
Percentuais Mensais |  |  |  | 20.27% | 34.48% | 15.08% | 15.08% | 15.08%
Percentuais Acumulados |  |  |  | 20.27% | 54.75% | 69.83% | 84.92% | 100%