## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Programa |  |  | Empreendimento
|  |  | Passagem Molhada sobre o Riacho do Caboclo (Riacho do Tatu) | [6 empty] | 0.75
6.88
Agente Financeiro |  |  | Proponente | [6 empty] | 0.5504
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO | [6 empty] | 0.1896
Termo de Compromisso |  |  | Localização | BDI (Geral) | BDI (Diferenciado) | Valor total | Base de preços e serviços |  |  | 5.25
|  |  | Município de Afrânio/PE | 26.24% | 15.28% | 1550092.47 | SINAPI 11/2023 NÃO DESONERADO |  |  | 3.7
Planilha Orçamentária | [9 empty] | 0.74
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QNTD. | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL | %
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2925.54 | 0.1887%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 311.73 | 393.52 | 2361.12 | 0.1523%
1.2 | COMP 01 | COMPOSIÇÃO | Serviços topográficos para levantamento planialtimétrico | m² | 794.96 | 0.56808 | 0.71 | 564.42 | 0.03641%
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 151913.43 | 9.8%
2.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1723.52 | 6.45 | 8.14 | 14029.45 | 0.9051%
2.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 1704.1804 | 12.36 | 15.6 | 26585.21 | 1.715%
2.3 | 6077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 1972.3504 | 33.7 | 38.84 | 76606.08 | 4.942% | 3155.7606
2.4 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 16364.4804 | 1.84 | 2.12 | 34692.69 | 2.238%
3.0 PASSAGEM MOLHADA | [7 empty] | 1075871.52 | 69.41%
3.1 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 1303.0608 | 589.63 | 744.34 | 969920.27 | 62.57% | 3127.3459
3.2 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | m² | 2210.0804 | 37.98 | 47.94 | 105951.25 | 6.835%
4.0 DRENAGEM | [7 empty] | 184206.72 | 11.88%
4.1 | 92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 296 | 492.97 | 622.32 | 184206.72 | 11.88%
5.0 PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 133245.36 | 8.596%
5.1 | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 119.24 | 575.82 | 726.91 | 86676.74 | 5.592%
5.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m² | 794.96 | 2.59 | 3.26 | 2591.56 | 0.1672%
5.3 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | Kg | 1776.5 | 14.72 | 18.58 | 33007.37 | 2.129%
5.4 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (BALIZADORES) | Kg | 38.35 | 15.41 | 19.45 | 745.9 | 0.04812%
5.5 | 92922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (BARRAS DE TRANSFERÊNCIA) | Kg | 359.79 | 10.86 | 13.7 | 4929.12 | 0.318%
5.6 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 32.21 | 130.22 | 164.38 | 5294.67 | 0.3416%
6.0 SERVIÇOS DIVERSOS | [7 empty] | 1929.9 | 0.1245%
6.1 | COMP 03 | COMPOSIÇÃO | Balizador em tubo de PVC preenchido com concreto, pintado com tinta retrorrefletiva amarela e preta | und | 42 | 36.4 | 45.95 | 1929.9 | 0.1245%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 1550092.47 | 100%
#REF!
#REF!
92357.27
-50092.47
[7 empty] | #REF! | #REF!
669.5

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Programa |  | Empreendimento
Passagem Molhada sobre o Riacho do Caboclo (Riacho Salinas)
Agente Financeiro |  | Proponente
Caixa Econômica Federal |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
Termo de Compromisso |  | Localização
Município de Afrânio/PE
Memória de Cálculo
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA/ ESPESSURA (m) | TAXAS | DESCONTOS | QUANTIDADE
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 |  | 2 |  |  | 6
1.2 | Serviços topográficos para levantamento planialtimétrico | m² | 99.37 | 8 |  |  |  | 794.96
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | [5 empty] | 1723.52
| ESTACA 0+0,0 a ESTACA 1+0,0 |  |  | 8 |  | 215.44 |  | 1723.52
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | [5 empty] | 1704.1804
[10 empty] | 873.14 |  | 670900.8
| TRECHO CENTRAL (TUBOS) |  | 56.03 | 5.5 | 3.4 |  | 83.6496 | 964.1104
| CABEÇA 1 - RAMPA |  |  | 5.5 |  | 21.55 |  | 118.52
| CABEÇA 1 - TRANSIÇÃO |  | 10 | 5.5 | 4.6 |  |  | 253
| CABEÇA 2 - RAMPA |  |  | 5.5 |  | 7.21 |  | 39.65
| CABEÇA 2 - TRANSIÇÃO |  | 13 | 5.5 | 4.6 |  |  | 328.9
2.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | [5 empty] | 1972.3504
[10 empty] | 873.14 |  | 670900.8
| TRECHO CENTRAL (TUBOS) |  | 56.03 | 5.5 | 3.4 | 1.15 | 83.6496 | 1121.2704 |  | 375.4502 |  | 67090.08
| CABEÇA 1 - RAMPA |  |  | 5.5 |  | 24.7825 |  | 136.3
| CABEÇA 1 - TRANSIÇÃO |  | 10 | 5.5 | 4.6 | 1.15 |  | 290.95
| CABEÇA 2 - RAMPA |  |  | 5.5 |  | 8.2915 |  | 45.6
| CABEÇA 2 - TRANSIÇÃO |  | 13 | 5.5 | 4.6 | 1.15 |  | 378.23
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | [5 empty] | 16364.4804
[10 empty] | 873.14 |  | 670900.8
| TRECHO CENTRAL (TUBOS) |  | 56.03 | 5.5 | 3.4 | 9.2 | 83.6496 | 9555.7504 |  | 375.4502 |  | 67090.08
| CABEÇA 1 - RAMPA |  |  | 5.5 |  | 198.26 |  | 1090.43
| CABEÇA 1 - TRANSIÇÃO |  | 10 | 5.5 | 4.6 | 9.2 |  | 2327.6
| CABEÇA 2 - RAMPA |  |  | 5.5 |  | 66.332 |  | 364.82
| CABEÇA 2 - TRANSIÇÃO |  | 13 | 5.5 | 4.6 | 9.2 |  | 3025.88
3.0 PASSAGEM MOLHADA
3.1 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | [5 empty] | 1303.0608
MONTANTE
0
| TRECHO CENTRAL (TUBOS) |  | 56.03 |  |  | 8.47 | 83.6496 | 390.9204
| CABEÇA 1 - RAMPA |  | 1 |  |  | 21.55 |  | 21.55
| CABEÇA 1 - TRANSIÇÃO |  | 10 | 1 | 4.6 |  |  | 46
| CABEÇA 2 - RAMPA |  | 1 |  |  | 7.21 |  | 7.21
| CABEÇA 2 - TRANSIÇÃO |  | 13 | 1 | 4.6 |  |  | 59.8
JUSANTE
0
| TRECHO CENTRAL (TUBOS) |  | 56.03 |  |  | 9.1 | 83.6496 | 426.2204
| CABEÇA 1 - RAMPA |  | 1 |  |  | 21.55 |  | 21.55
| CABEÇA 1 - TRANSIÇÃO |  | 10 |  |  | 9.1 |  | 91
| CABEÇA 2 - RAMPA |  | 1 |  |  | 7.21 |  | 7.21
| CABEÇA 2 - TRANSIÇÃO |  | 13 |  |  | 9.1 |  | 118.3
0
FECHAMENTOS
0
| CABEÇA 1 |  | 8 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2
| CABEÇA 2 |  | 8 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2
| FUNDOS |  | 99.37 | 5.5 | 0.2 |  |  | 109.3
0
3.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | m² | [5 empty] | 2210.0804
MONTANTE
0
| TRECHO CENTRAL (TUBOS) |  | 56.03 |  |  | 13.35 | 41.8248 | 706.1752
| CABEÇA 1 - RAMPA |  |  |  |  | 43.1 |  | 43.1
| CABEÇA 1 - TRANSIÇÃO |  | 10 |  |  | 11.2 |  | 112
| CABEÇA 2 - RAMPA |  |  |  |  | 14.42 |  | 14.42
| CABEÇA 2 - TRANSIÇÃO |  | 13 |  |  | 11.2 |  | 145.6
JUSANTE
0
| TRECHO CENTRAL (TUBOS) |  | 56.03 |  |  | 17.13 | 41.8248 | 917.9652
| CABEÇA 1 - RAMPA |  |  |  |  | 43.1 |  | 43.1
| CABEÇA 1 - TRANSIÇÃO |  | 10 |  |  | 9.1 |  | 91
| CABEÇA 2 - RAMPA |  |  |  |  | 14.42 |  | 14.42
| CABEÇA 2 - TRANSIÇÃO |  | 13 |  |  | 9.1 |  | 118.3
0
FECHAMENTOS
0
| CABEÇA 1 |  | 8 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2
| CABEÇA 2 |  | 8 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2
4.0 DRENAGEM
4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | [5 empty] | 296
| TRECHO CENTRAL |  | 8 |  |  | 37 |  | 296
[10 empty] | #REF! |  | 71615.3004
5.0 PAVIMENTAÇÃO
5.1 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 99.37 | 8 | 0.15 |  |  | 119.24 | 24 | 19.5 | 53.54 | 9.46
5.2 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m² | 99.37 | 8 |  |  |  | 794.96 | 1266.4618 | 1029.0002 | 2825.2653 | 499.197 | 721 | 937.3
5.3 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | Kg |  |  |  | 1776.5 |  | 1776.5 |  |  | 25.76 | 2653.28 | 1586.2 | 2062.06
5.4 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (BALIZADORES) | Kg |  |  |  | 38.35 |  | 38.35 |  |  | 411.76 | 5435.232 | 6.44
5.5 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (BARRAS DE TRANSFERÊNCIA) | Kg |  |  |  | 359.79 |  | 359.79 |  |  | 411.76 | 5435.232 | 6.44
5.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 32.211 |  |  |  |  | 32.21 |  | 680 |  | 1.578 | 12.88
408
6.0 SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 643.824 |  |  | 13.88
6.1 | Balizador em tubo de PVC preenchido com concreto, pintado com tinta retrorrefletiva amarela e preta | und |  |  |  | 42 |  | 42

## BDI Geral
COMPOSIÇÃO DO BDI (Geral)
OBRA: | OBRA: Passagem molhada sobre o Riacho do Caboclo (Riacho Salinas), município de Afrânio/PE
DATA: | MARÇO/2022
1.0 | Administração central | 4% | AC
1.1 | Seguros+Garantia | 0.8% | S+G
1.2 | Risco | 1.27% | R
1.3 | Lucro | 7.4% | L
1.4 | Despesa Financeira | 1.23% | DF
1.5 | Tributos sobre a receita | 8.65% | T
1.5.1 | ISS (*) | 5% | T1
1.5.2 | COFINS | 3% | T2
1.5.3 | PIS | 0.65% | T3
1.5.4 | INSS (DESONERAÇÃO) | 0% | T4
| BDI | 26.24%
CÁLCULO DO BDI: {[(1+AC+R+S+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)}-1
*Considerando alíquota total (com dedução de 40% do ISS referente aos materiais utilizados), conforme previsto no Art. 136, em seu item 7.02 da Lei Municipal nº 537 de 15 de setembro de 2017.

## BDI Diferenciado
COMPOSIÇÃO DO BDI (Diferenciado)
OBRA: | OBRA: Passagem molhada sobre o Riacho do Caboclo (Riacho Salinas), município de Afrânio/PE
DATA: | MARÇO/2022
1.0 | Administração central | 3.45% | AC
1.1 | Seguros+Garantia | 0.48% | S+G
1.2 | Risco | 0.85% | R
1.3 | Lucro | 5.11% | L
1.4 | Despesa Financeira | 0.85% | DF
1.5 | Tributos sobre a receita | 3.65% | T
1.5.1 | ISS (*) | 0% | T1
1.5.2 | COFINS | 3% | T2
1.5.3 | PIS | 0.65% | T3
1.5.4 | INSS (DESONERAÇÃO) | 0% | T4
| BDI | 15.28%
CÁLCULO DO BDI: {[(1+AC+R+S+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)}-1

## Composições Unitárias
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 26.24%
Programa |  |  | Empreendimento
Passagem Molhada sobre o Riacho do Caboclo (Riacho Salinas)
Agente Financeiro |  |  | Proponente
Caixa Econômica Federal |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
Termo de Compromisso |  | Localização | BDI | Base de preços e serviços
|  | Município de Afrânio/PE | 26.24% | SINAPI 11/2023 NÃO DESONERADO
Composições Unitárias
COMP 01
Serviços topográficos para levantamento planialtimétrico - m²
EQUIPAMENTOS |  |  |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.0075 | 21.28 | 0.15
90781 | SINAPI | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.0025 | 29.92 | 0.07
88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.0025 | 14.48 | 0.03
88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.002 | 31.42 | 0.06
[6 empty] | Total: | 0.31
MATERIAIS
92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 |  | CHP | 0.002 | 71.38 | 0.14
[6 empty] | Total: | 0.14
Total Simples: | [6 empty] | 0.45
Sub Total | [6 empty] | 0.45
Valor BDI: | [6 empty] | 0.11808
Valor Geral: | [6 empty] | 0.56808
COMP 02
Balizador em tubo de PVC preenchido com concreto, pintado com tinta retrorrefletiva amarela e preta - und
EQUIPAMENTOS |  |  |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.1 | 21.28 | 2.12
[6 empty] | Total: | 2.12
MATERIAIS
9838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  | m | 1.15 | 11.9 | 13.68 |  | 16.6667 | 0.0019625
43650 | SINAPI | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE |  | L | 0.5 | 39.24 | 19.62 |  | 2.5
94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 |  | m³ | 0.002 | 494.56 | 0.98
[6 empty] | Total: | 34.28
Total Simples: | [6 empty] | 36.4
Sub Total | [6 empty] | 36.4
Valor BDI: | [6 empty] | 9.5514
Valor Geral: | [6 empty] | 45.9514

## Cronograma F.F.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Programa
Agente Financeiro | Proponente | Empreendimento
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO | Passagem Molhada sobre o Riacho do Caboclo (Riacho Salinas)
Termo de Compromisso | Localização
Município de Afrânio/PE
Cronograma Físico - Financeiro
MESES CORRIDOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2925.54 | 0.1887% | MESES CORRIDOS 1: 100%
2925.54
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 151913.43 | 9.8% | MESES CORRIDOS 1: 50%; MESES CORRIDOS 2: 50%
|  |  |  | 75956.715 | 75956.715 |  |  | 0
3 | PASSAGEM MOLHADA | 1075871.52 | 69.41% |  | 10% | 10% | 10% | 30% | 20% | 20%
[5 empty] | 107587.152 | 107587.152 | 107587.152 | 322761.456 | 215174.304 | 215174.304
4 | DRENAGEM | 184206.72 | 11.88% |  | 10% | 10% | 10% | 30% | 20% | 20%
[5 empty] | 18420.672 | 18420.672 | 18420.672 | 55262.016 | 36841.344 | 36841.344
5 | PAVIMENTAÇÃO | 133245.36 | 8.596% |  | 10% | 10% | 10% | 30% | 20% | 20%
[5 empty] | 13324.536 | 13324.536 | 13324.536 | 39973.608 | 26649.072 | 26649.072
6 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1929.9 | 0.1245% |  | 10% | 10% | 10% | 30% | 20% | 20%
[5 empty] | 192.99 | 192.99 | 192.99 | 578.97 | 385.98 | 385.98
Valores totais |  | 1550092.47 | 100% | 78882.25 | 215482.06 | 139525.35 | 139525.35 | 418576.05 | 279050.7 | 279050.7
Percentuais Mensais |  |  |  | 5.089% | 13.9% | 9.001% | 9.001% | 27% | 18% | 18%
Percentuais Acumulados |  |  |  | 5.089% | 18.99% | 27.99% | 36.99% | 64% | 82% | 100%

## Ferros
Aço | Ø (mm) | Comprimento (cm) | Kg
CA-50 | 8.0 | 9660 | 38.3502
| 16.0 | 35600 | 561.768
CA-60 | Q-138 | 55 painéis (2,45x6,00m) | 1776.5