## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Pavimentação de Vias na Zona Urbana do Município de Afrânio/PE | SINAPI - 11/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco |  | Padrão - 22,0% Diferenciado - 15,28% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | META/LOTE 01 - SEDE - IMPLANTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  | 1 |  | 710604.56 | 31.25%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 |  | 2281.86 | 0.1004%
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 311.73 | 380.31 | 2281.86 | 0.1004%
1.2 |  |  | EXECUÇÃO |  |  | 1 |  | 693851.26 | 30.52%
1.2.1 |  |  | RUA JOSELITA RAMOS CAVALCANTI - CAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  | 1 |  | 249566.69 | 10.98%
1.2.1.1 |  |  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)) |  |  | 1 |  | 19058.3 | 0.8383%
1.2.1.1.1 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2305.27 | 2.5 | 2.88 | 6639.17 | 0.292%
1.2.1.1.2 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7607.4 | 0.99 | 1.14 | 8672.43 | 0.3814%
1.2.1.1.3 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 276.63 | 1.43 | 1.64 | 453.67 | 0.01995%
1.2.1.1.4 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5145.37 | 0.56 | 0.64 | 3293.03 | 0.1448%
1.2.1.2 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO |  |  | 1 |  | 213876.92 | 9.407%
1.2.1.2.1 | COMP 17 | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 1536.85 | 7.88 | 9.61 | 14769.12 | 0.6496%
1.2.1.2.2 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 76.84 | 2123.94 | 2591.2 | 199107.8 | 8.757% | 346702.55 | 48.79%
1.2.1.3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 1 |  | 16631.47 | 0.7315%
1.2.1.3.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 658.65 | 5.8 | 7.07 | 4656.65 | 0.2048%
1.2.1.3.2 | 102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 6.4 | 25.5 | 31.11 | 199.1 | 0.008757%
1.2.1.3.3 | COMP 18 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und | 12 | 286.64 | 349.7 | 4196.4 | 0.1846%
1.2.1.3.4 | 5213362 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 56 | 97.52 | 118.97 | 6662.32 | 0.293%
1.2.1.3.5 | CP-04 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 375.82 | 458.5 | 917 | 0.04033%
1.2.2 |  |  | RUA ANÍBAL RAMOS - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 1 |  | 444284.57 | 19.54%
1.2.2.1 |  |  | CAIXA DE RUA |  |  | 1 |  | 45458.67 | 1.999%
1.2.2.1.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 687.31 | 15.36 | 18.73 | 12873.31 | 0.5662%
1.2.2.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 2082.77 | 2.7 | 3.29 | 6852.31 | 0.3014%
1.2.2.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8935.09 | 2.5 | 2.88 | 25733.05 | 1.132%
1.2.2.2 |  |  | SUB-BASE |  |  | 1 |  | 19734.05 | 0.868%
1.2.2.2.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 284.84 | 15.36 | 18.73 | 5335.05 | 0.2347%
1.2.2.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3703.04 | 2.5 | 2.88 | 10664.75 | 0.4691%
1.2.2.2.3 | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | m³ | 284.84 | 10.75 | 13.11 | 3734.25 | 0.1642%
1.2.2.3 |  |  | BASE |  |  | 1 |  | 19734.05 | 0.868%
1.2.2.3.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 284.84 | 15.36 | 18.73 | 5335.05 | 0.2347%
1.2.2.3.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3703.04 | 2.5 | 2.88 | 10664.75 | 0.4691%
1.2.2.3.3 | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | m³ | 284.84 | 10.75 | 13.11 | 3734.25 | 0.1642%
1.2.2.4 |  |  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)) |  |  | 1 |  | 14505.41 | 0.638%
1.2.2.4.1 | 100986 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 56.96 | 9.15 | 11.16 | 635.67 | 0.02796%
1.2.2.4.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1709.09 | 2.5 | 2.88 | 4922.17 | 0.2165%
1.2.2.4.3 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5412.14 | 0.99 | 1.14 | 6169.83 | 0.2714%
1.2.2.4.4 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 205.09 | 1.43 | 1.64 | 336.34 | 0.01479%
1.2.2.4.5 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3814.7 | 0.56 | 0.64 | 2441.4 | 0.1074%
1.2.2.5 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO |  |  | 1 |  | 165844.04 | 7.294%
1.2.2.5.1 | COMP 17 | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 1898.99 | 7.88 | 9.61 | 18249.29 | 0.8027%
1.2.2.5.2 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 56.96 | 2123.94 | 2591.2 | 147594.75 | 6.492%
1.2.2.6 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 1 |  | 21683.21 | 0.9537%
1.2.2.6.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 918.87 | 5.8 | 7.07 | 6496.41 | 0.2857%
1.2.2.6.2 | 102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 16.8 | 25.5 | 31.11 | 522.64 | 0.02299%
1.2.2.6.3 | COMP 18 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und | 14 | 286.64 | 349.7 | 4895.8 | 0.2153%
1.2.2.6.4 | 5213362 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 74.4 | 97.52 | 118.97 | 8851.36 | 0.3893%
1.2.2.6.5 | CP-04 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 375.82 | 458.5 | 917 | 0.04033%
1.2.2.7 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 1 |  | 82949.45 | 3.648%
1.2.2.7.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 612.58 | 57.2 | 69.78 | 42745.83 | 1.88%
1.2.2.7.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 612.58 | 53.8 | 65.63 | 40203.62 | 1.768%
1.2.2.8 |  |  | CALÇADAS |  |  | 1 |  | 74375.69 | 3.271%
1.2.2.8.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 41.04 | 776.07 | 946.8 | 38856.67 | 1.709%
1.2.2.8.2 | 00000007 | Próprio | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | und | 6 | 335.54 | 409.35 | 2456.1 | 0.108%
1.2.2.8.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 153.14 | 176.97 | 215.9 | 33062.92 | 1.454%
1.3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 |  | 14471.44 | 0.6365%
1.3.1 | 03 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROPORCIONAL À EXECUÇÃO | und | 0.31 | 38264 | 46682.08 | 14471.44 | 0.6365%
2 |  |  | META/LOTE 02 - SEDE E EXTREMA - IMPLANTAÇÃO INTERTRAVADO |  |  | 1 |  | 303650.83 | 13.36%
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 |  | 2281.86 | 0.1004%
2.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 311.73 | 380.31 | 2281.86 | 0.1004%
2.2 |  |  | EXECUÇÃO |  |  | 1 |  | 295300.3 | 12.99%
2.2.1 |  |  | AV DOM MALAN - IMPLANTAÇÃO INTERTRAVADO |  |  | 1 |  | 160050.05 | 7.04%
2.2.1.1 |  |  | CAIXA DE RUA |  |  | 1 |  | 19054.17 | 0.8381%
2.2.1.1.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 288.09 | 15.36 | 18.73 | 5395.92 | 0.2373%
2.2.1.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 873 | 2.7 | 3.29 | 2872.17 | 0.1263%
2.2.1.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3745.17 | 2.5 | 2.88 | 10786.08 | 0.4744%
2.2.1.2 |  |  | SUB-BASE |  |  | 1 |  | 8467.39 | 0.3724%
2.2.1.2.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 122.22 | 15.36 | 18.73 | 2289.18 | 0.1007%
2.2.1.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1588.86 | 2.5 | 2.88 | 4575.91 | 0.2013%
2.2.1.2.3 | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | m³ | 122.22 | 10.75 | 13.11 | 1602.3 | 0.07047%
2.2.1.3 |  |  | BASE |  |  | 1 |  | 8467.39 | 0.3724%
2.2.1.3.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 122.22 | 15.36 | 18.73 | 2289.18 | 0.1007%
2.2.1.3.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1588.86 | 2.5 | 2.88 | 4575.91 | 0.2013%
2.2.1.3.3 | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | m³ | 122.22 | 10.75 | 13.11 | 1602.3 | 0.07047%
2.2.1.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 |  | 75157.15 | 3.306%
2.2.1.4.1 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 814.8 | 75.61 | 92.24 | 75157.15 | 3.306% | 132720.44 | 43.71%
2.2.1.5 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 1 |  | 1966.1 | 0.08648%
2.2.1.5.1 | COMP 18 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und | 3 | 286.64 | 349.7 | 1049.1 | 0.04614%
2.2.1.5.2 | CP-04 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 375.82 | 458.5 | 917 | 0.04033%
2.2.1.6 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 1 |  | 26269.54 | 1.155%
2.2.1.6.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 194 | 57.2 | 69.78 | 13537.32 | 0.5954%
2.2.1.6.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 194 | 53.8 | 65.63 | 12732.22 | 0.56%
2.2.1.7 |  |  | CALÇADAS |  |  | 1 |  | 20668.31 | 0.9091%
2.2.1.7.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 14.01 | 776.07 | 946.8 | 13264.66 | 0.5834%
2.2.1.7.2 | 00000007 | Próprio | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | und | 2 | 335.54 | 409.35 | 818.7 | 0.03601%
2.2.1.7.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 30.5 | 176.97 | 215.9 | 6584.95 | 0.2896%
2.2.2 |  |  | RUA SERGIPE - EXTREMA - IMPLANTAÇÃO INTERTRAVADO |  |  | 1 |  | 135250.25 | 5.949%
2.2.2.1 |  |  | CAIXA DE RUA |  |  | 1 |  | 14897.66 | 0.6553%
2.2.2.1.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 225.24 | 15.36 | 18.73 | 4218.74 | 0.1856%
2.2.2.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 682.57 | 2.7 | 3.29 | 2245.65 | 0.09877%
2.2.2.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2928.22 | 2.5 | 2.88 | 8433.27 | 0.3709%
2.2.2.2 |  |  | SUB-BASE |  |  | 1 |  | 6484.93 | 0.2852%
2.2.2.2.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 93.6 | 15.36 | 18.73 | 1753.12 | 0.07711%
2.2.2.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1216.92 | 2.5 | 2.88 | 3504.72 | 0.1541%
2.2.2.2.3 | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | m³ | 93.6 | 10.75 | 13.11 | 1227.09 | 0.05397%
2.2.2.3 |  |  | BASE |  |  | 1 |  | 6484.93 | 0.2852%
2.2.2.3.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 93.6 | 15.36 | 18.73 | 1753.12 | 0.07711%
2.2.2.3.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1216.92 | 2.5 | 2.88 | 3504.72 | 0.1541%
2.2.2.3.3 | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | m³ | 93.6 | 10.75 | 13.11 | 1227.09 | 0.05397%
2.2.2.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 |  | 57563.29 | 2.532%
2.2.2.4.1 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 624.06 | 75.61 | 92.24 | 57563.29 | 2.532%
2.2.2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 1 |  | 2315.8 | 0.1019%
2.2.2.5.1 | COMP 18 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und | 4 | 286.64 | 349.7 | 1398.8 | 0.06152%
2.2.2.5.2 | CP-04 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 375.82 | 458.5 | 917 | 0.04033%
2.2.2.6 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 1 |  | 26407.65 | 1.162%
2.2.2.6.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 195.02 | 57.2 | 69.78 | 13608.49 | 0.5985%
2.2.2.6.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 195.02 | 53.8 | 65.63 | 12799.16 | 0.563%
2.2.2.7 |  |  | CALÇADAS |  |  | 1 |  | 21095.99 | 0.9279%
2.2.2.7.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 13.54 | 776.07 | 946.8 | 12819.67 | 0.5639%
2.2.2.7.2 | 00000007 | Próprio | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | und | 4 | 335.54 | 409.35 | 1637.4 | 0.07202%
2.2.2.7.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 30.75 | 176.97 | 215.9 | 6638.92 | 0.292%
2.3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 |  | 6068.67 | 0.2669%
2.3.1 | 03 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROPORCIONAL À EXECUÇÃO | und | 0.13 | 38264 | 46682.08 | 6068.67 | 0.2669%
3 |  |  | META/LOTE 03 - EXTREMA E CACHOEIRA - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 1 |  | 1259325.45 | 55.39%
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 |  | 2281.86 | 0.1004%
3.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 311.73 | 380.31 | 2281.86 | 0.1004%
3.2 |  |  | EXECUÇÃO |  |  | 1 |  | 1231368.45 | 54.16%
3.2.1 |  |  | RUA MACEIÓ (EXTREMA) - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 1 |  | 341391.61 | 15.02%
3.2.1.1 |  |  | CAIXA DE RUA |  |  | 1 |  | 34328.63 | 1.51%
3.2.1.1.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 519.03 | 15.36 | 18.73 | 9721.43 | 0.4276%
3.2.1.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 1572.83 | 2.7 | 3.29 | 5174.61 | 0.2276%
3.2.1.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6747.43 | 2.5 | 2.88 | 19432.59 | 0.8547%
3.2.1.2 |  |  | SUB-BASE |  |  | 1 |  | 14943.42 | 0.6573%
3.2.1.2.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 215.69 | 15.36 | 18.73 | 4039.87 | 0.1777%
3.2.1.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2804.12 | 2.5 | 2.88 | 8075.86 | 0.3552%
3.2.1.2.3 | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | m³ | 215.69 | 10.75 | 13.11 | 2827.69 | 0.1244%
3.2.1.3 |  |  | BASE |  |  | 1 |  | 14943.42 | 0.6573%
3.2.1.3.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 215.69 | 15.36 | 18.73 | 4039.87 | 0.1777%
3.2.1.3.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2804.12 | 2.5 | 2.88 | 8075.86 | 0.3552%
3.2.1.3.3 | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | m³ | 215.69 | 10.75 | 13.11 | 2827.69 | 0.1244%
3.2.1.4 |  |  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)) |  |  | 1 |  | 10984.15 | 0.4831%
3.2.1.4.1 | 100986 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 43.13 | 9.15 | 11.16 | 481.33 | 0.02117%
3.2.1.4.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1294.21 | 2.5 | 2.88 | 3727.32 | 0.1639%
3.2.1.4.3 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4098.33 | 0.99 | 1.14 | 4672.09 | 0.2055%
3.2.1.4.4 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 155.29 | 1.43 | 1.64 | 254.67 | 0.0112%
3.2.1.4.5 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2888.67 | 0.56 | 0.64 | 1848.74 | 0.08131%
3.2.1.5 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO |  |  | 1 |  | 125577.72 | 5.523%
3.2.1.5.1 | COMP 17 | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 1438.01 | 7.88 | 9.61 | 13819.27 | 0.6078%
3.2.1.5.2 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 43.13 | 2123.94 | 2591.2 | 111758.45 | 4.916% | 402802.02 | 31.99%
3.2.1.6 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 1 |  | 24256.8 | 1.067%
3.2.1.6.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 674.07 | 5.8 | 7.07 | 4765.67 | 0.2096%
3.2.1.6.2 | 102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 25.6 | 25.5 | 31.11 | 796.41 | 0.03503%
3.2.1.6.3 | COMP 18 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und | 16 | 286.64 | 349.7 | 5595.2 | 0.2461%
3.2.1.6.4 | 5213362 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 102.4 | 97.52 | 118.97 | 12182.52 | 0.5358%
3.2.1.6.5 | CP-04 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 375.82 | 458.5 | 917 | 0.04033%
3.2.1.7 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 1 |  | 60850.53 | 2.676%
3.2.1.7.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 449.38 | 57.2 | 69.78 | 31357.73 | 1.379%
3.2.1.7.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 449.38 | 53.8 | 65.63 | 29492.8 | 1.297%
3.2.1.8 |  |  | CALÇADAS |  |  | 1 |  | 55506.94 | 2.441%
3.2.1.8.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 29.55 | 776.07 | 946.8 | 27977.94 | 1.231%
3.2.1.8.2 | 00000007 | Próprio | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | und | 8 | 335.54 | 409.35 | 3274.8 | 0.144%
3.2.1.8.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 112.34 | 176.97 | 215.9 | 24254.2 | 1.067%
3.2.2 |  |  | RUA RIO GRANDE DO NORTE (EXTREMA) - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 1 |  | 203564.56 | 8.953%
3.2.2.1 |  |  | CAIXA DE RUA |  |  | 1 |  | 19598.8 | 0.862%
3.2.2.1.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 296.32 | 15.36 | 18.73 | 5550.07 | 0.2441%
3.2.2.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 897.96 | 2.7 | 3.29 | 2954.28 | 0.1299%
3.2.2.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3852.24 | 2.5 | 2.88 | 11094.45 | 0.488%
3.2.2.2 |  |  | SUB-BASE |  |  | 1 |  | 8398.26 | 0.3694%
3.2.2.2.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 121.22 | 15.36 | 18.73 | 2270.45 | 0.09986%
3.2.2.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1575.91 | 2.5 | 2.88 | 4538.62 | 0.1996%
3.2.2.2.3 | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | m³ | 121.22 | 10.75 | 13.11 | 1589.19 | 0.0699%
3.2.2.3 |  |  | BASE |  |  | 1 |  | 8398.26 | 0.3694%
3.2.2.3.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 121.22 | 15.36 | 18.73 | 2270.45 | 0.09986%
3.2.2.3.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1575.91 | 2.5 | 2.88 | 4538.62 | 0.1996%
3.2.2.3.3 | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | m³ | 121.22 | 10.75 | 13.11 | 1589.19 | 0.0699%
3.2.2.4 |  |  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)) |  |  | 1 |  | 6173.07 | 0.2715%
3.2.2.4.1 | 100986 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 24.24 | 9.15 | 11.16 | 270.51 | 0.0119%
3.2.2.4.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 727.34 | 2.5 | 2.88 | 2094.73 | 0.09213%
3.2.2.4.3 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2303.26 | 0.99 | 1.14 | 2625.71 | 0.1155%
3.2.2.4.4 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 87.28 | 1.43 | 1.64 | 143.13 | 0.006295%
3.2.2.4.5 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1623.43 | 0.56 | 0.64 | 1038.99 | 0.0457%
3.2.2.5 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO |  |  | 1 |  | 70577.09 | 3.104%
3.2.2.5.1 | COMP 17 | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 808.16 | 7.88 | 9.61 | 7766.41 | 0.3416%
3.2.2.5.2 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 24.24 | 2123.94 | 2591.2 | 62810.68 | 2.763%
3.2.2.6 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 1 |  | 13026.43 | 0.5729%
3.2.2.6.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 448.98 | 5.8 | 7.07 | 3174.28 | 0.1396%
3.2.2.6.2 | 102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 9.6 | 25.5 | 31.11 | 298.65 | 0.01314%
3.2.2.6.3 | COMP 18 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und | 10 | 286.64 | 349.7 | 3497 | 0.1538%
3.2.2.6.4 | 5213362 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 43.2 | 97.52 | 118.97 | 5139.5 | 0.2261%
3.2.2.6.5 | CP-04 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 375.82 | 458.5 | 917 | 0.04033%
3.2.2.7 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 1 |  | 40530.91 | 1.783%
3.2.2.7.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 299.32 | 57.2 | 69.78 | 20886.54 | 0.9187%
3.2.2.7.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 299.32 | 53.8 | 65.63 | 19644.37 | 0.864%
3.2.2.8 |  |  | CALÇADAS |  |  | 1 |  | 36861.74 | 1.621%
3.2.2.8.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 20.14 | 776.07 | 946.8 | 19068.55 | 0.8387%
3.2.2.8.2 | 00000007 | Próprio | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | und | 4 | 335.54 | 409.35 | 1637.4 | 0.07202%
3.2.2.8.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 74.83 | 176.97 | 215.9 | 16155.79 | 0.7106%
3.2.3 |  |  | RUA CEARÁ (EXTREMA) - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 1 |  | 312995.74 | 13.77%
3.2.3.1 |  |  | CAIXA DE RUA |  |  | 1 |  | 31422.66 | 1.382%
3.2.3.1.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 475.09 | 15.36 | 18.73 | 8898.43 | 0.3914%
3.2.3.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 1439.69 | 2.7 | 3.29 | 4736.58 | 0.2083%
3.2.3.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6176.27 | 2.5 | 2.88 | 17787.65 | 0.7824%
3.2.3.2 |  |  | SUB-BASE |  |  | 1 |  | 13678.74 | 0.6016%
3.2.3.2.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 197.44 | 15.36 | 18.73 | 3698.05 | 0.1627%
3.2.3.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2566.76 | 2.5 | 2.88 | 7392.26 | 0.3251%
3.2.3.2.3 | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | m³ | 197.44 | 10.75 | 13.11 | 2588.43 | 0.1138%
3.2.3.3 |  |  | BASE |  |  | 1 |  | 13678.74 | 0.6016%
3.2.3.3.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 197.44 | 15.36 | 18.73 | 3698.05 | 0.1627%
3.2.3.3.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2566.76 | 2.5 | 2.88 | 7392.26 | 0.3251%
3.2.3.3.3 | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | m³ | 197.44 | 10.75 | 13.11 | 2588.43 | 0.1138%
3.2.3.4 |  |  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)) |  |  | 1 |  | 10054.36 | 0.4422%
3.2.3.4.1 | 100986 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 39.48 | 9.15 | 11.16 | 440.59 | 0.01938%
3.2.3.4.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1184.65 | 2.5 | 2.88 | 3411.79 | 0.1501%
3.2.3.4.3 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3751.42 | 0.99 | 1.14 | 4276.61 | 0.1881%
3.2.3.4.4 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 142.15 | 1.43 | 1.64 | 233.12 | 0.01025%
3.2.3.4.5 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2644.15 | 0.56 | 0.64 | 1692.25 | 0.07443%
3.2.3.5 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO |  |  | 1 |  | 114950.02 | 5.056%
3.2.3.5.1 | COMP 17 | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 1316.28 | 7.88 | 9.61 | 12649.45 | 0.5564%
3.2.3.5.2 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 39.48 | 2123.94 | 2591.2 | 102300.57 | 4.5%
3.2.3.6 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 1 |  | 23153.99 | 1.018%
3.2.3.6.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 617.01 | 5.8 | 7.07 | 4362.26 | 0.1919%
3.2.3.6.2 | 102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 25.6 | 25.5 | 31.11 | 796.41 | 0.03503%
3.2.3.6.3 | COMP 18 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und | 14 | 286.64 | 349.7 | 4895.8 | 0.2153%
3.2.3.6.4 | 5213362 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 102.4 | 97.52 | 118.97 | 12182.52 | 0.5358%
3.2.3.6.5 | CP-04 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 375.82 | 458.5 | 917 | 0.04033%
3.2.3.7 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 1 |  | 55699.54 | 2.45%
3.2.3.7.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 411.34 | 57.2 | 69.78 | 28703.3 | 1.262%
3.2.3.7.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 411.34 | 53.8 | 65.63 | 26996.24 | 1.187%
3.2.3.8 |  |  | CALÇADAS |  |  | 1 |  | 50357.69 | 2.215%
3.2.3.8.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 26.28 | 776.07 | 946.8 | 24881.9 | 1.094%
3.2.3.8.2 | 00000007 | Próprio | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | und | 8 | 335.54 | 409.35 | 3274.8 | 0.144%
3.2.3.8.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 102.83 | 176.97 | 215.9 | 22200.99 | 0.9765%
3.2.4 |  |  | AV PRINCIPAL (CACHOEIRA DO ROBERTO) - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 1 |  | 373416.54 | 16.42%
3.2.4.1 |  |  | CAIXA DE RUA |  |  | 1 |  | 38678.26 | 1.701%
3.2.4.1.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 584.79 | 15.36 | 18.73 | 10953.11 | 0.4818%
3.2.4.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 1772.12 | 2.7 | 3.29 | 5830.27 | 0.2564%
3.2.4.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7602.39 | 2.5 | 2.88 | 21894.88 | 0.963%
3.2.4.2 |  |  | SUB-BASE |  |  | 1 |  | 16837.22 | 0.7406%
3.2.4.2.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 243.03 | 15.36 | 18.73 | 4551.95 | 0.2002%
3.2.4.2.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3159.43 | 2.5 | 2.88 | 9099.15 | 0.4002%
3.2.4.2.3 | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | m³ | 243.03 | 10.75 | 13.11 | 3186.12 | 0.1401%
3.2.4.3 |  |  | BASE |  |  | 1 |  | 16837.22 | 0.7406%
3.2.4.3.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 243.03 | 15.36 | 18.73 | 4551.95 | 0.2002%
3.2.4.3.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3159.43 | 2.5 | 2.88 | 9099.15 | 0.4002%
3.2.4.3.3 | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | m³ | 243.03 | 10.75 | 13.11 | 3186.12 | 0.1401%
3.2.4.4 |  |  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)) |  |  | 1 |  | 12376.03 | 0.5443%
3.2.4.4.1 | 100986 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 48.6 | 9.15 | 11.16 | 542.37 | 0.02386%
3.2.4.4.2 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1458.2 | 2.5 | 2.88 | 4199.61 | 0.1847%
3.2.4.4.3 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4617.63 | 0.99 | 1.14 | 5264.09 | 0.2315%
3.2.4.4.4 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 174.98 | 1.43 | 1.64 | 286.96 | 0.01262%
3.2.4.4.5 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3254.7 | 0.56 | 0.64 | 2083 | 0.09162%
3.2.4.5 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO |  |  | 1 |  | 141502.63 | 6.224%
3.2.4.5.1 | COMP 17 | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | m² | 1620.22 | 7.88 | 9.61 | 15570.31 | 0.6848%
3.2.4.5.2 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 48.6 | 2123.94 | 2591.2 | 125932.32 | 5.539%
3.2.4.6 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 1 |  | 15573.58 | 0.685%
3.2.4.6.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 759.48 | 5.8 | 7.07 | 5369.52 | 0.2362%
3.2.4.6.2 | 102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 12.8 | 25.5 | 31.11 | 398.2 | 0.01751%
3.2.4.6.3 | COMP 18 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und | 8 | 286.64 | 349.7 | 2797.6 | 0.123%
3.2.4.6.4 | 5213362 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 51.2 | 97.52 | 118.97 | 6091.26 | 0.2679%
3.2.4.6.5 | CP-04 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 375.82 | 458.5 | 917 | 0.04033%
3.2.4.7 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 1 |  | 68560.78 | 3.016%
3.2.4.7.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 506.32 | 57.2 | 69.78 | 35331 | 1.554%
3.2.4.7.2 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 506.32 | 53.8 | 65.63 | 33229.78 | 1.462%
3.2.4.8 |  |  | CALÇADAS |  |  | 1 |  | 63050.82 | 2.773%
3.2.4.8.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 36 | 776.07 | 946.8 | 34084.8 | 1.499%
3.2.4.8.2 | 00000007 | Próprio | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | und | 4 | 335.54 | 409.35 | 1637.4 | 0.07202%
3.2.4.8.3 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 126.58 | 176.97 | 215.9 | 27328.62 | 1.202%
3.3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 |  | 25675.14 | 1.129%
3.3.1 | 03 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROPORCIONAL À EXECUÇÃO | und | 0.55 | 38264 | 46682.08 | 25675.14 | 1.129%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1877484.56
[5 empty] | Total do BDI |  | 396096.28
[5 empty] | Total Geral |  | 2273580.84
_______________________________________________________________ Thalles Henrique Oliveira Ramos Cavalcanti Setor de Engenharia

## MC LOTE 1
Programa |  | Empreendimento
OGU |  | Pavimentação de Vias na Zona Urbana do Município de Afrânio-PE
Agente Financeiro |  | Proponente
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
Proposta |  | Localização
064710/2023 |  | Sede, Município de Afrânio/PE
Memória de Cálculo (LOTE 1)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA/ ESPESSURA (m) | DMT(KM) | TAXAS | DESCONTOS | QUANTIDADE
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 3 |  | 2 |  |  |  | 6
2.0 RUA JOSELITA RAMOS CAVALCANTI - SEDE (CAPEAMENTO ASFÁLTICO)
2.1 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 219.55 | 7 | 0.05 | 30 |  |  | 2305.27 |  | #REF!
2.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 219.55 | 7 | 0.05 | 99 |  |  | 7607.4 |  | #REF!
2.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 219.55 | 7 | 0.05 | 30 | 0.12 |  | 276.63 |  | #REF!
2.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 219.55 | 7 | 0.05 | 558 | 0.12 |  | 5145.37 |  | #REF!
2.2 | PAVIMENTAÇÃO
2.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 | m² | 219.55 | 7 |  |  |  |  | 1536.85 |  | #REF!
2.2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 219.55 | 7 | 0.05 |  |  |  | 76.84 |  | #REF!
2.3 | SINALIZAÇÃO
2.3.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 219.55 |  |  |  | 3 |  | 658.65 |  | #REF!
2.3.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 1 | 0.4 |  | 8 | 2 |  | 6.4 |  | #REF!
2.3.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | #REF!
2.3.4 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und |  | 7 |  | 2 | 4 |  | 56 |  | #REF!
2.6.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 37.62
3.0 RUA ANÍBAL RAMOS - SEDE (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | [11 empty] | QTD ESTACAS | SOBRA (m) | LARGURA INTERNA(m) | LARGURA SARJETA(m) | LARGURA CALÇADA(m)
3.1 | CAIXA DE RUA | [10 empty] | 15 | 6.29 | 6.8 | 0.3 | 1.5
3.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 306.29 | 6.8 | 0.33 |  |  |  | 687.31 |  |  | ALTURA ESCAV (Cm) | ALTURA BASE (Cm) | ALTURA SUBBASE (Cm)
3.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 306.29 | 6.8 |  |  |  |  | 2082.77 |  |  | 33 | 15 | 15
3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 306.29 | 6.8 | 0.33 | 10 | 1.3 |  | 8935.09 |  |  | DIST DESCARTE (km) | EMPOLAMENTO | DIST JAZIDA BASE (km) | DIST USINA (km) | DIST PETROQUIMICA (km)
3.2 | SUB BASE | [10 empty] | 10 | 1.3 | 10 | 125 | 588
3.2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 306.29 | 6.2 | 0.15 |  |  |  | 284.84 |  |  | ESPESSURA ASFALTO (cm) | PESO ESPECIFICO CBUQ (Kg/m³) | COMPRIMENTO FAIXA PEDESTRE (m) | LARGURA FAIXA (m) | QUANTIDADE DE FAIXAS
3.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 306.29 | 6.2 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 3703.04 |  |  | 3 | 2400 | 2.5 | 0.4 | 3
3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 306.29 | 6.2 | 0.15 |  |  |  | 284.84 |  |  | SINALIZAÇÃO EIXO | SINALIZAÇÃO BORDA | QTD MEIO FIO | QTD SARJETA | % LIGANTE
3.3 | BASE | [10 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.05
3.3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 306.29 | 6.2 | 0.15 |  |  |  | 284.84 |  |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO "PARE" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "FAIXA" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "LOMBADA" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "VELOCIDADE" | COMP TAXÃO(cm)
3.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 306.29 | 6.2 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 3703.04 |  |  | 2 | 6 |  | 6 | 15
3.3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 306.29 | 6.2 | 0.15 |  |  |  | 284.84 |  |  | LARGURA PASSEIO (m) | ESPESSURA PASSEIO (cm) | QUANTIDADE RAMPAS | LARG PISO TÁTIL (CM) | QUANT. DE CALÇADAS
3.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS) | [10 empty] | 1.5 | 5 | 6 | 25 | 2
3.4.1 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 306.29 | 6.2 | 0.03 |  |  |  | 56.96
3.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 306.29 | 6.2 | 0.03 | 30 |  |  | 1709.09
3.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 306.29 | 6.2 | 0.03 | 95 |  |  | 5412.14
3.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 306.29 | 6.2 | 0.03 | 30 | 0.12 |  | 205.09
3.4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 306.29 | 6.2 | 0.03 | 558 | 0.12 |  | 3814.7
3.5 | PAVIMENTAÇÃO
3.5.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 | m² | 306.29 | 6.2 |  |  |  |  | 1898.99
3.5.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 306.29 | 6.2 | 0.03 |  |  |  | 56.96
3.6 | SINALIZAÇÃO
3.6.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 306.29 |  |  |  | 3 |  | 918.87
3.6.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 2 | 0.4 |  | 7 | 3 |  | 16.8
3.6.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und |  |  |  |  | 14 |  | 14
3.6.4 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und |  | 6.2 |  | 3 | 4 |  | 74.4
2.6.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2
3.7 | DRENAGEM SUPERFICIAL
3.7.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 306.29 |  |  |  | 2 |  | 612.58
3.7.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 306.29 |  |  |  | 2 |  | 612.58
3.8 | CALÇADAS
3.8.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 306.29 | 1.5 | 0.05 |  | 2 | 4.9035 | 41.0365
3.8.2 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | und |  |  |  |  | 6 |  | 6
3.8.3 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 306.29 | 0.25 |  |  | 2 |  | 153.14
4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROPORCIONAL A EXECUÇÃO | % |  |  |  | 1 | 0.31 |  | 0.31
5.0 RUA 01 - PÁTIO DE EVENTOS - SEDE - RECAPEAMENTO
5.1 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)
5.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 60 | 20.8 | 0.05 | 30 |  |  | 1872
5.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 60 | 20.8 | 0.05 | 99 |  |  | 6177.6
5.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 60 | 20.8 | 0.05 | 30 | 0.0012 |  | 2.24
5.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 60 | 20.8 | 0.05 | 558 | 0.0012 |  | 41.78
5.2 | PAVIMENTAÇÃO
5.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 | m² | 60 | 20.8 |  |  |  |  | 1248
5.2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 60 | 20.8 | 0.05 |  |  |  | 62.4
5.6 | SINALIZAÇÃO
5.6.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 60 |  |  |  | 3 |  | 180
5.6.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 1 | 0.4 |  | 4 | 3 |  | 4.8
5.6.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und |  |  |  |  | 3 |  | 8
5.6.4 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und |  | 20.8 |  | 2 | 4 |  | 166.4
6.0 RUA 02 - PÁTIO DE EVENTOS - SEDE - RECAPEAMENTO
6.1 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)
6.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 93.29 | 9.4 | 0.05 | 30 |  |  | 1315.38
6.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 93.29 | 9.4 | 0.05 | 99 |  |  | 4340.78
6.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 93.29 | 9.4 | 0.05 | 30 | 0.0012 |  | 1.57
6.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 93.29 | 9.4 | 0.05 | 558 | 0.0012 |  | 29.35
6.2 | PAVIMENTAÇÃO
6.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 | m² | 93.29 | 9.4 |  |  |  |  | 876.92
6.2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 93.29 | 9.4 | 0.05 |  |  |  | 43.84
6.3 | SINALIZAÇÃO
6.3.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 93.29 |  |  |  | 3 |  | 279.87
6.3.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 1 | 0.4 |  | 10 | 1 |  | 4
6.3.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und |  |  |  |  | 3 |  | 8
6.3.4 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und |  | 9.4 |  | 2 | 4 |  | 75.2
7.0 RUA 03 - PÁTIO DE EVENTOS - SEDE - RECAPEAMENTO
7.1 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)
7.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 95 | 11.2 | 0.05 | 30 |  |  | 1596
7.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 95 | 11.2 | 0.05 | 99 |  |  | 5266.8
7.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 95 | 11.2 | 0.05 | 30 | 0.0012 |  | 1.91
7.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 95 | 11.2 | 0.05 | 558 | 0.0012 |  | 35.62
7.2 | PAVIMENTAÇÃO
7.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 | m² | 95 | 11.2 |  |  |  |  | 1064
7.2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 95 | 11.2 | 0.05 |  |  |  | 53.2
7.3 | SINALIZAÇÃO
7.3.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 95 |  |  |  | 3 |  | 285
7.3.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 1.5 | 0.4 |  | 10 | 1 |  | 6
7.3.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und |  |  |  |  | 3 |  | 8
7.3.4 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und |  | 11.2 |  | 2 | 4 |  | 89.6
Thalles Henrique Oliveira Ramos Cavalcanti
Engenheiro Civil - CREA PE 181591437-8
[13 empty] | LOTE | VALOR | PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO | DRENAGEM | m³
[13 empty] | LOTE 1 | 1373397.45 | 8452.26 |  | 422.59
[13 empty] | LOTE 2 | 846967.32 | 4076.56 | 954.24 | 122.29
[13 empty] | LOTE 3 | 647138.69 | 2672.87 | 857.28 | 80.16
[13 empty] | LOTE 4 | 608491.73 | 2170.01 | 701.08 | 65.09
[13 empty] | LOTE 5 | 522440.86 | 2104.75 | 687.92
[14 empty] | 3998436.05 | 19476.45 | 3200.52 | 690.13
[14 empty] | asfalto | 17371.7
[14 empty] | intertravado | 2104.75

## MC LOTE 2
Programa |  | Empreendimento
OGU |  | Pavimentação de Vias na Zona Urbana do Município de Afrânio-PE
Agente Financeiro |  | Proponente
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
Proposta |  | Localização
064710/2023 |  | SEDE E EXTREMA, Município de Afrânio/PE
Memória de Cálculo (LOTE 2)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA/ ESPESSURA (m) | DMT(KM) | TAXAS | DESCONTOS | QUANTIDADE
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 3 |  | 2 |  |  |  | 6
2.0 AV DOM MALAN - SEDE (IMPLANTAÇÃO INTERTRAVADO) | [9 empty] | TOTAL | QTD ESTACAS | SOBRA (m) | LARGURA INTERNA(m) | LARGURA SARJETA(m) | LARGURA CALÇADA(m) |  | LARGURA CALÇADA(m)
2.1 | CAIXA DE RUA | [9 empty] | 4 | 17 | 9 | 0.3 | 1.5 |  | 1.5
2.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 97 | 9 | 0.33 |  |  |  | 288.09 | #REF! | ALTURA ESCAV (Cm) | ALTURA BASE (Cm) | ALTURA SUBBASE (Cm)
2.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 97 | 9 |  |  |  |  | 873 | #REF! | 33 | 15 | 15
2.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 97 | 9 | 0.33 | 10 | 1.3 |  | 3745.17 | #REF! | DIST DESCARTE (km) | EMPOLAMENTO | DIST JAZIDA BASE (km)
2.2 | SUB BASE | [8 empty] | #REF! | 10 | 1.3 | 10
2.2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 97 | 8.4 | 0.15 |  |  |  | 122.22 | #REF!
2.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 97 | 8.4 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 1588.86 | #REF!
2.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 97 | 8.4 | 0.15 |  |  |  | 122.22 | #REF! |  |  | QTD MEIO FIO | QTD SARJETA
2.3 | BASE | [8 empty] | #REF! |  |  | 2 | 2
2.3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 97 | 8.4 | 0.15 |  |  |  | 122.22 | #REF! | PLACA DE SINALIZAÇÃO "PARE" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "FAIXA" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "LOMBADA" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "VELOCIDADE"
2.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 97 | 8.4 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 1588.86 | #REF! | 1 |  |  | 2
3.3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 97 | 8.4 | 0.15 |  |  |  | 122.22 | #REF! | LARGURA PASSEIO (m) | ESPESSURA PASSEIO (cm) | QUANTIDADE RAMPAS | LARG PISO TÁTIL (CM) | QUANT. DE CALÇADAS
2.4 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | #REF! | 1.5 | 5 | 2 | 25 | 2
2.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 97 | 8.4 |  |  |  |  | 814.8 | #REF!
2.5 | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | #REF!
2.5.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | m² |  |  |  |  | 3 |  | 3 | #REF!
2.5.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und |  |  |  |  | 2 |  | 2
2.6 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [8 empty] | #REF!
2.6.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 97 |  |  |  | 2 |  | 194 | #REF!
2.6.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 97 |  |  |  | 2 |  | 194 | #REF!
2.7 | CALÇADAS | [8 empty] | #REF!
2.7.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 97 | 1.5 | 0.05 |  | 2 | 0.54 | 14.01 | #REF!
2.7.2 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | und |  |  |  |  | 2 |  | 2 | #REF!
2.7.3 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 97 | 0.25 |  |  | 2 | 18 | 30.5 | #REF!
#REF!
3.0 RUA SERGIPE - EXTREMA (IMPLANTAÇÃO INTERTRAVADO) | [10 empty] | QTD ESTACAS | SOBRA (m) | LARGURA INTERNA(m) | LARGURA SARJETA(m) | LARGURA CALÇADA(m) |  | LARGURA CALÇADA(m)
3.1 | CAIXA DE RUA | [9 empty] | 4 | 17.51 | 7 | 0.3 | 1.5 |  | 1.5
3.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 97.51 | 7 | 0.33 |  |  |  | 225.24 |  | ALTURA ESCAV (Cm) | ALTURA BASE (Cm) | ALTURA SUBBASE (Cm)
3.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 97.51 | 7 |  |  |  |  | 682.57 |  | 33 | 15 | 15
3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 97.51 | 7 | 0.33 | 10 | 1.3 |  | 2928.22 |  | DIST DESCARTE (km) | EMPOLAMENTO | DIST JAZIDA BASE (km)
3.2 | SUB BASE | [9 empty] | 10 | 1.3 | 10
3.2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 97.51 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 93.6
3.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 97.51 | 6.4 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 1216.92
3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 97.51 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 93.6 |  |  |  | QTD MEIO FIO | QTD SARJETA
3.3 | BASE | [11 empty] | 2 | 2
3.3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 97.51 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 93.6 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO "PARE" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "FAIXA" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "LOMBADA" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "VELOCIDADE"
3.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 97.51 | 6.4 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 1216.92 |  | 2 |  |  | 2
3.3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 97.51 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 93.6 |  | LARGURA PASSEIO (m) | ESPESSURA PASSEIO (cm) | QUANTIDADE RAMPAS | LARG PISO TÁTIL (CM) | QUANT. DE CALÇADAS
3.4 | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | 1.5 | 5 | 4 | 25 | 2
3.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 97.51 | 6.4 |  |  |  |  | 624.06
3.5 | SINALIZAÇÃO
3.5.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | m² |  |  |  |  | 4 |  | 4
3.5.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und |  |  |  |  | 2 |  | 2
3.6 | DRENAGEM SUPERFICIAL
3.6.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 97.51 |  |  |  | 2 |  | 195.02
3.6.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 97.51 |  |  |  | 2 |  | 195.02
3.7 | CALÇADAS
3.7.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 97.51 | 1.5 | 0.05 |  | 2 | 1.08 | 13.54
3.7.2 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | und |  |  |  |  | 4 |  | 4
3.7.3 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 97.51 | 0.25 |  |  | 2 | 18 | 30.75
4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROPORCIONAL A EXECUÇÃO | % |  |  |  | 1 | 0.13 |  | 0.13
[12 empty] | LOTE 1 | 1373397.45 | 8452.26 |  | 422.59
[12 empty] | LOTE 2 | 846967.32 | 4076.56 | 954.24 | 122.29
[12 empty] | LOTE 3 | 647138.69 | 2672.87 | 857.28 | 80.16
[12 empty] | LOTE 4 | 608491.73 | 2170.01 | 701.08 | 65.09
[12 empty] | LOTE 5 | 522440.86 | 2104.75 | 687.92
[13 empty] | 3998436.05 | 19476.45 | 3200.52 | 690.13
Thalles Henrique Oliveira Ramos Cavalcanti
|  |  | Engenheiro Civil - CREA PE 181591437-8 | [9 empty] | asfalto | 17371.7
[13 empty] | intertravado | 2104.75

## MC LOTE 3
Programa |  | Empreendimento
OGU |  | Pavimentação de Vias na Zona Urbana do Município de Afrânio-PE
Agente Financeiro |  | Proponente
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
Proposta |  | Localização
064710/2023 |  | Extrema e Cachoeira do Roberto, Município de Afrânio/PE
Memória de Cálculo (LOTE 3)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA/ ESPESSURA (m) | DMT(KM) | TAXAS | DESCONTOS | QUANTIDADE
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 3 |  | 2 |  |  |  | 6
2.0 RUA MACEIÓ - EXTREMA (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | [10 empty] | QTD ESTACAS | SOBRA (m) | LARGURA INTERNA(m) | LARGURA SARJETA(m) | LARGURA CALÇADA(m)
2.1 | CAIXA DE RUA | [9 empty] | 5 | 17.36 | 7 | 0.3 | 1.5
2.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | [6 empty] | 519.03 | 815.35 | 5 | 7.33 | 7 | 0.3 | 1.5
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 7 | 0.33 |  |  |  | 271.1 |  | ALTURA ESCAV (Cm) | ALTURA BASE (Cm) | ALTURA SUBBASE (Cm)
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 7 | 0.33 |  |  |  | 247.93
2.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | [6 empty] | 1572.83 | 2470.79 | 33 | 15 | 15
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 7 |  |  |  |  | 821.52
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 7 |  |  |  |  | 751.31
2.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | [6 empty] | 6747.43 | 10599.67 | DIST DESCARTE (km) | EMPOLAMENTO | DIST JAZIDA BASE (km) | DIST USINA (km) | DIST PETROQUIMICA (km)
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 7 | 0.33 | 10 | 1.3 |  | 3524.32
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 7 | 0.33 | 10 | 1.3 |  | 3223.11
2.2 | SUB BASE | [9 empty] | 10 | 1.3 | 10 | 125 | 588
2.2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | [6 empty] | 215.69 | 336.91 | ESPESSURA ASFALTO (cm) | PESO ESPECIFICO CBUQ (Kg/m³) | COMPRIMENTO FAIXA PEDESTRE (m) | LARGURA FAIXA (m) | QUANTIDADE DE FAIXAS
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 112.66
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 103.03 | [5 empty] | 2
2.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | [6 empty] | 2804.12 | 4380.03 | 3 | 2400 | 2.5 | 0.4 | 2
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 6.4 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 1464.65
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 6.4 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 1339.47
2.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | [6 empty] | 215.69 | 336.91 | SINALIZAÇÃO EIXO | SINALIZAÇÃO BORDA | QTD MEIO FIO | QTD SARJETA | % LIGANTE
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 112.66
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 103.03
2.3 | BASE | [9 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.05
2.3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | [6 empty] | 215.69 | 336.91 | PLACA DE SINALIZAÇÃO "PARE" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "FAIXA" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "LOMBADA" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "VELOCIDADE" | COMP TAXÃO(cm)
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 112.66
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 103.03 |  | 2 | 4 |  | 2
2.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | [6 empty] | 2804.12 | 4380.03 | 2 | 4 |  | 2 | 15
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 6.4 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 1464.65
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 6.4 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 1339.47
2.3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 117.36 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 215.69 | 336.91 | LARGURA PASSEIO (m) | ESPESSURA PASSEIO (cm) | QUANTIDADE RAMPAS | LARG PISO TÁTIL (CM) | QUANTIDADE DE CALÇADAS
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 112.66
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 103.03 |  |  |  | 4 |  | 2
2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS) | [9 empty] | 1.5 | 5 | 4 | 25 | 2
2.4.1 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | [6 empty] | 43.13 | 67.37
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 6.4 | 0.03 |  |  |  | 22.53
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 6.4 | 0.03 |  |  |  | 20.6
2.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | [6 empty] | 1294.21 | 2021.55
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 6.4 | 0.03 | 30 |  |  | 675.99
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 6.4 | 0.03 | 30 |  |  | 618.22
2.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | [6 empty] | 4098.33 | 6401.59
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 6.4 | 0.03 | 95 |  |  | 2140.64
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 6.4 | 0.03 | 95 |  |  | 1957.69
2.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | [6 empty] | 155.29 | 242.57
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 6.4 | 0.03 | 30 | 0.12 |  | 81.11
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 6.4 | 0.03 | 30 | 0.12 |  | 74.18
2.4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | [6 empty] | 2888.67 | 4512.1
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 6.4 | 0.03 | 558 | 0.12 |  | 1508.81
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 6.4 | 0.03 | 558 | 0.12 |  | 1379.86
2.5 | PAVIMENTAÇÃO
2.5.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 | m² | [6 empty] | 1438.01 | 2246.17
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 6.4 |  |  |  |  | 751.1
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 6.4 |  |  |  |  | 686.91
2.5.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | [6 empty] | 43.13 | 67.37
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 6.4 | 0.03 |  |  |  | 22.53
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 6.4 | 0.03 |  |  |  | 20.6
2.6 | SINALIZAÇÃO
2.6.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | [6 empty] | 674.07 | 1123.05
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 |  |  |  | 3 |  | 352.08
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 |  |  |  | 3 |  | 321.99
2.6.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | [6 empty] | 25.6 | 35.2
| E0 a E5+17,36 |  | 2 | 0.4 |  | 8 | 2 |  | 12.8
| E0 a E5+7,33 |  | 2 | 0.4 |  | 8 | 2 |  | 12.8
2.6.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und | [6 empty] | 16 | 26
| E0 a E5+17,36 | [5 empty] | 8 |  | 8
| E0 a E5+7,33 | [5 empty] | 8 |  | 8
2.6.4 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | [6 empty] | 102.4 | 145.6
| E0 a E5+17,36 |  |  | 6.4 |  | 2 | 4 |  | 51.2
| E0 a E5+7,33 |  |  | 6.4 |  | 2 | 4 |  | 51.2
2.6.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | [6 empty] | 2 | 301.32
| E0 a E5+17,36 | [5 empty] | 1 |  | 1
| E0 a E5+7,33 | [5 empty] | 1 |  | 1
2.7 | DRENAGEM SUPERFICIAL
2.7.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | [6 empty] | 449.38 | 748.7
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 |  |  |  | 2 |  | 234.72
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 |  |  |  | 2 |  | 214.66
2.7.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | [6 empty] | 449.38 | 748.7
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 |  |  |  | 2 |  | 234.72
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 |  |  |  | 2 |  | 214.66
2.8 | CALÇADAS
2.8.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | [6 empty] | 29.5545 | 49.6935
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 1.5 | 0.05 |  | 2 | 2.397 | 15.203
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 1.5 | 0.05 |  | 2 | 1.7385 | 14.3515
2.8.2 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | und | [6 empty] | 8 | 12
| E0 a E5+17,36 | [5 empty] | 4 |  | 4
| E0 a E5+7,33 | [5 empty] | 4 |  | 4
2.8.3 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | [6 empty] | 112.34 | 187.17
| E0 a E5+17,36 |  | 117.36 | 0.25 |  |  | 2 |  | 58.68
| E0 a E5+7,33 |  | 107.33 | 0.25 |  |  | 2 |  | 53.66
3.0 RUA RIO GRANDE DO NORTE - EXTREMA (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | [10 empty] | QTD ESTACAS | SOBRA (m) | LARGURA INTERNA(m) | LARGURA SARJETA(m) | LARGURA CALÇADA(m)
3.1 | CAIXA DE RUA | [9 empty] | 7 | 9.66 | 6 | 0.3 | 1.5
3.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 149.66 | 6 | 0.33 |  |  |  | 296.32 |  | ALTURA ESCAV (Cm) | ALTURA BASE (Cm) | ALTURA SUBBASE (Cm)
3.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 149.66 | 6 |  |  |  |  | 897.96 |  | 33 | 15 | 15
3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 149.66 | 6 | 0.33 | 10 | 1.3 |  | 3852.24 |  | DIST DESCARTE (km) | EMPOLAMENTO | DIST JAZIDA BASE (km) | DIST USINA (km) | DIST PETROQUIMICA (km)
3.2 | SUB BASE | [9 empty] | 10 | 1.3 | 10 | 125 | 588
3.2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 149.66 | 5.4 | 0.15 |  |  |  | 121.22 |  | ESPESSURA ASFALTO (cm) | PESO ESPECIFICO CBUQ (Kg/m³) | COMPRIMENTO FAIXA PEDESTRE (m) | LARGURA FAIXA (m) | QUANTIDADE DE FAIXAS
3.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 149.66 | 5.4 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 1575.91 |  | 3 | 2400 | 2.5 | 0.4 | 2
3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 149.66 | 5.4 | 0.15 |  |  |  | 121.22 |  | SINALIZAÇÃO EIXO | SINALIZAÇÃO BORDA | QTD MEIO FIO | QTD SARJETA | % LIGANTE
3.3 | BASE | [9 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.05
3.3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 149.66 | 5.4 | 0.15 |  |  |  | 121.22 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO "PARE" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "FAIXA" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "LOMBADA" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "VELOCIDADE" | COMP TAXÃO(cm)
3.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 149.66 | 5.4 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 1575.91 |  | 2 | 4 |  | 4 | 15
3.3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 149.66 | 5.4 | 0.15 |  |  |  | 121.22 |  | LARGURA PASSEIO (m) | ESPESSURA PASSEIO (cm) | QUANTIDADE RAMPAS | LARG PISO TÁTIL (CM) | QUANTIDADE DE CALÇADAS
3.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS) | [9 empty] | 1.5 | 5 | 4 | 25 | 2
3.4.1 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 149.66 | 5.4 | 0.03 |  |  |  | 24.24
3.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 149.66 | 5.4 | 0.03 | 30 |  |  | 727.34
3.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 149.66 | 5.4 | 0.03 | 95 |  |  | 2303.26
3.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 149.66 | 5.4 | 0.03 | 30 | 0.12 |  | 87.28
3.4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 149.66 | 5.4 | 0.03 | 558 | 0.12 |  | 1623.43
3.5 | PAVIMENTAÇÃO
3.5.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 | m² | 149.66 | 5.4 |  |  |  |  | 808.16
3.5.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 149.66 | 5.4 | 0.03 |  |  |  | 24.24
3.6 | SINALIZAÇÃO
3.6.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 149.66 |  |  |  | 3 |  | 448.98
3.6.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 2 | 0.4 |  | 6 | 2 |  | 9.6
3.6.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und |  |  |  |  | 10 |  | 10
3.6.4 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und |  | 5.4 |  | 2 | 4 |  | 43.2
2.6.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2
3.7 | DRENAGEM SUPERFICIAL
3.7.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 149.66 |  |  |  | 2 |  | 299.32
3.7.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 149.66 |  |  |  | 2 |  | 299.32
3.8 | CALÇADAS
3.8.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 149.66 | 1.5 | 0.05 |  | 2 | 2.301 | 20.139
3.8.2 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | und |  |  |  |  | 4 |  | 4
3.8.3 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 149.66 | 0.25 |  |  | 2 |  | 74.83
4.0 RUA CEARÁ - EXTREMA (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | [10 empty] | QTD ESTACAS | SOBRA (m) | LARGURA INTERNA(m) | LARGURA SARJETA(m) | LARGURA CALÇADA(m)
4.1 | CAIXA DE RUA | [9 empty] | 10 | 5.67 | 7 | 0.3 | 1.5
4.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 205.67 | 7 | 0.33 |  |  |  | 475.09 |  | ALTURA ESCAV (Cm) | ALTURA BASE (Cm) | ALTURA SUBBASE (Cm)
4.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 205.67 | 7 |  |  |  |  | 1439.69 |  | 33 | 15 | 15
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 205.67 | 7 | 0.33 | 10 | 1.3 |  | 6176.27 |  | DIST DESCARTE (km) | EMPOLAMENTO | DIST JAZIDA BASE (km) | DIST USINA (km) | DIST PETROQUIMICA (km)
4.2 | SUB BASE | [9 empty] | 10 | 1.3 | 10 | 125 | 588
4.2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 205.67 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 197.44 |  | ESPESSURA ASFALTO (cm) | PESO ESPECIFICO CBUQ (Kg/m³) | COMPRIMENTO FAIXA PEDESTRE (m) | LARGURA FAIXA (m) | QUANTIDADE DE FAIXAS
4.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 205.67 | 6.4 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 2566.76 |  | 3 | 2400 | 2.5 | 0.4 | 4
4.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 205.67 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 197.44 |  | SINALIZAÇÃO EIXO | SINALIZAÇÃO BORDA | QTD MEIO FIO | QTD SARJETA | % LIGANTE
4.3 | BASE | [9 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.05
4.3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 205.67 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 197.44 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO "PARE" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "FAIXA" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "LOMBADA" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "VELOCIDADE" | COMP TAXÃO(cm)
4.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 205.67 | 6.4 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 2566.76 |  | 2 | 8 |  | 4 | 15
4.3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 205.67 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 197.44 |  | LARGURA PASSEIO (m) | ESPESSURA PASSEIO (cm) | QUANTIDADE RAMPAS | LARG PISO TÁTIL (CM) | QUANTIDADE DE CALÇADAS
4.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS) | [9 empty] | 1.5 | 5 | 8 | 25 | 2
4.4.1 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 205.67 | 6.4 | 0.03 |  |  |  | 39.48
4.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 205.67 | 6.4 | 0.03 | 30 |  |  | 1184.65
4.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 205.67 | 6.4 | 0.03 | 95 |  |  | 3751.42
4.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 205.67 | 6.4 | 0.03 | 30 | 0.12 |  | 142.15
4.4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 205.67 | 6.4 | 0.03 | 558 | 0.12 |  | 2644.15
4.5 | PAVIMENTAÇÃO
4.5.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 | m² | 205.67 | 6.4 |  |  |  |  | 1316.28
4.5.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 205.67 | 6.4 | 0.03 |  |  |  | 39.48
4.6 | SINALIZAÇÃO
4.6.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 205.67 |  |  |  | 3 |  | 617.01
4.6.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 2 | 0.4 |  | 8 | 4 |  | 25.6
4.6.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und |  |  |  |  | 14 |  | 14
4.6.4 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und |  | 6.4 |  | 4 | 4 |  | 102.4
4.6.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2
4.7 | DRENAGEM SUPERFICIAL
4.7.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 205.67 |  |  |  | 2 |  | 411.34
4.7.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 205.67 |  |  |  | 2 |  | 411.34
4.8 | CALÇADAS
4.8.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 205.67 | 1.5 | 0.05 |  | 2 | 4.566 | 26.284
4.8.2 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | und |  |  |  |  | 8 |  | 8
4.8.3 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 205.67 | 0.25 |  |  | 2 |  | 102.83
5.0 AV. PRINCIPAL - CACHOEIRA DO ROBERTO (IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA) | [10 empty] | QTD ESTACAS | SOBRA (m) | LARGURA INTERNA(m) | LARGURA SARJETA(m) | LARGURA CALÇADA(m)
5.1 | CAIXA DE RUA | [9 empty] | 12 | 13.16 | 7 | 0.3 | 1.5
5.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 253.16 | 7 | 0.33 |  |  |  | 584.79 |  | ALTURA ESCAV (Cm) | ALTURA BASE (Cm) | ALTURA SUBBASE (Cm)
5.1.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 253.16 | 7 |  |  |  |  | 1772.12 |  | 33 | 15 | 15
5.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 253.16 | 7 | 0.33 | 10 | 1.3 |  | 7602.39 |  | DIST DESCARTE (km) | EMPOLAMENTO | DIST JAZIDA BASE (km) | DIST USINA (km) | DIST PETROQUIMICA (km)
5.2 | SUB BASE | [9 empty] | 10 | 1.3 | 10 | 125 | 588
5.2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 253.16 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 243.03 |  | ESPESSURA ASFALTO (cm) | PESO ESPECIFICO CBUQ (Kg/m³) | COMPRIMENTO FAIXA PEDESTRE (m) | LARGURA FAIXA (m) | QUANTIDADE DE FAIXAS
5.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 253.16 | 6.4 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 3159.43 |  | 3 | 2400 | 2.5 | 0.4 | 2
5.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 253.16 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 243.03 |  | SINALIZAÇÃO EIXO | SINALIZAÇÃO BORDA | QTD MEIO FIO | QTD SARJETA | % LIGANTE
5.3 | BASE | [9 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.05
5.3.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 253.16 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 243.03 |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO "PARE" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "FAIXA" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "LOMBADA" | PLACA DE SINALIZAÇÃO "VELOCIDADE" | COMP TAXÃO(cm)
5.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 253.16 | 6.4 | 0.15 | 10 | 1.3 |  | 3159.43 |  |  | 4 |  | 4 | 15
5.3.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 253.16 | 6.4 | 0.15 |  |  |  | 243.03 |  | LARGURA PASSEIO (m) | ESPESSURA PASSEIO (cm) | QUANTIDADE RAMPAS | LARG PISO TÁTIL (CM) | QUANT. DE CALÇADAS
5.4 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS) | [9 empty] | 1.5 | 5 | 4 | 25 | 2
5.4.1 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 253.16 | 6.4 | 0.03 |  |  |  | 48.6
5.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 253.16 | 6.4 | 0.03 | 30 |  |  | 1458.2
5.4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 253.16 | 6.4 | 0.03 | 95 |  |  | 4617.63
5.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 253.16 | 6.4 | 0.03 | 30 | 0.12 |  | 174.98
5.4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 253.16 | 6.4 | 0.03 | 558 | 0.12 |  | 3254.7
5.5 | PAVIMENTAÇÃO
5.5.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 | m² | 253.16 | 6.4 |  |  |  |  | 1620.22
5.5.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 253.16 | 6.4 | 0.03 |  |  |  | 48.6
5.6 | SINALIZAÇÃO
5.6.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 253.16 |  |  |  | 3 |  | 759.48
5.6.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 2 | 0.4 |  | 8 | 2 |  | 12.8
5.6.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und |  |  |  |  | 8 |  | 8
5.6.4 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und |  | 6.4 |  | 2 | 4 |  | 51.2
5.6.5 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2
5.7 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.7.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 253.16 |  |  |  | 2 |  | 506.32
5.7.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 253.16 |  |  |  | 2 |  | 506.32
5.8 | CALÇADAS
5.8.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 253.16 | 1.5 | 0.05 |  | 2 | 1.9733 | 35.9967
5.8.2 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | und |  |  |  |  | 4 |  | 4
5.8.3 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 253.16 | 0.25 |  |  | 2 |  | 126.58
7.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (RR 2C). AF_07/2020 | TxKm | 95 | 11.2 | 0.05 | 558 | 0.0012 |  | 35.62
7.2 | PAVIMENTAÇÃO
7.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 | m² | 95 | 11.2 |  |  |  |  | 1064
7.2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 95 | 11.2 | 0.05 |  |  |  | 53.2
7.3 | SINALIZAÇÃO
7.3.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | m | 95 |  |  |  | 3 |  | 285
7.3.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 1.5 | 0.4 |  | 10 | 1 |  | 6
7.3.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | und |  |  |  |  | 3 |  | 8
7.3.4 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und |  | 11.2 |  | 2 | 4 |  | 89.6
6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROPORCIONAL A EXECUÇÃO | % |  |  |  | 1 | 0.55 |  | 0.55
Thalles Henrique Oliveira Ramos Cavalcanti
Engenheiro Civil - CREA PE 181591437-8
[12 empty] | LOTE | VALOR | PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO | DRENAGEM | m³
[12 empty] | LOTE 1 | 1373397.45 | 8452.26 |  | 422.59
[12 empty] | LOTE 2 | 846967.32 | 4076.56 | 954.24 | 122.29
[12 empty] | LOTE 3 | 647138.69 | 2672.87 | 857.28 | 80.16
[12 empty] | LOTE 4 | 608491.73 | 2170.01 | 701.08 | 65.09
[12 empty] | LOTE 5 | 522440.86 | 2104.75 | 687.92
[13 empty] | 3998436.05 | 19476.45 | 3200.52 | 690.13
[13 empty] | asfalto | 17371.7
[13 empty] | intertravado | 2104.75

## CRONO
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Pavimentação de Vias na Zona Urbana do Município de Afrânio/PE | SINAPI - 11/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco | Padrão - 22,0% Diferenciado - 15,28% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS
1 | META/LOTE 01 - SEDE - IMPLANTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO | 100,00% 710.604,56 | 7,90% 56.122,97 | 33,31% 236.722,02 | 3,87% 27.509,78 | 10,90% 77.475,99 | 26,98% 191.704,38 | 12,90% 91.633,90 | 4,14% 29.435,53
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.281,86 | 100,00% 2.281,86
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 2.281,86 | 100,00% 2.281,86
1.2 | EXECUÇÃO | 100,00% 693.851,26 | 7,24% 50.223,25 | 33,60% 233.104,16 | 3,44% 23.891,92 | 10,64% 73.858,13 | 27,63% 191.704,38 | 13,21% 91.633,90 | 4,24% 29.435,53
1.2.1 | RUA JOSELITA RAMOS CAVALCANTI - CAPEAMENTO ASFÁLTICO | 100,00% 249.566,69 | 1,91% 4.764,58 | 91,43% 228.170,65 | 1,67% 4.157,87 | 5,00% 12.473,60
1.2.1.1 | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)) | 100,00% 19.058,30 | 25,00% 4.764,58 | 75,00% 14.293,73
1.2.1.2 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 100,00% 213.876,92 |  | 100,00% 213.876,92
1.2.1.3 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 16.631,47 |  |  | 25,00% 4.157,87 | 75,00% 12.473,60
1.2.2 | RUA ANÍBAL RAMOS - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | 100,00% 444.284,57 | 10,23% 45.458,67 | 1,11% 4.933,51 | 4,44% 19.734,05 | 13,82% 61.384,53 | 43,15% 191.704,38 | 20,63% 91.633,90 | 6,63% 29.435,53
1.2.2.1 | CAIXA DE RUA | 100,00% 45.458,67 | 100,00% 45.458,67
1.2.2.2 | SUB-BASE | 100,00% 19.734,05 |  | 25,00% 4.933,51 | 50,00% 9.867,03 | 25,00% 4.933,51
1.2.2.3 | BASE | 100,00% 19.734,05 |  |  | 50,00% 9.867,03 | 50,00% 9.867,03
1.2.2.4 | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)) | 100,00% 14.505,41 |  |  |  | 50,00% 7.252,71 | 50,00% 7.252,71
1.2.2.5 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 100,00% 165.844,04 |  |  |  |  | 75,00% 124.383,03 | 25,00% 41.461,01
1.2.2.6 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 21.683,21 | [5 empty] | 50,00% 10.841,61 | 50,00% 10.841,61
1.2.2.7 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 100,00% 82.949,45 |  |  |  | 25,00% 20.737,36 | 50,00% 41.474,73 | 25,00% 20.737,36
1.2.2.8 | CALÇADAS | 100,00% 74.375,69 |  |  |  | 25,00% 18.593,92 | 25,00% 18.593,92 | 25,00% 18.593,92 | 25,00% 18.593,92
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 14.471,44 | 25,00% 3.617,86 | 25,00% 3.617,86 | 25,00% 3.617,86 | 25,00% 3.617,86
1.3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROPORCIONAL À EXECUÇÃO | 100,00% 14.471,44 | 25,00% 3.617,86 | 25,00% 3.617,86 | 25,00% 3.617,86 | 25,00% 3.617,86
2 | META/LOTE 02 - SEDE E EXTREMA - IMPLANTAÇÃO INTERTRAVADO | 100,00% 303.650,83 | 5,46% 16.572,49 | 4,03% 12.226,04 | 9,00% 27.339,30 | 18,41% 55.899,22 | 26,40% 80.171,26 | 24,07% 73.078,95 | 6,05% 18.384,99 | 6,39% 19.399,64 | 0,19% 578,95
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.281,86 | 100,00% 2.281,86
2.2 | EXECUÇÃO | 100,00% 295.300,30 | 4,84% 14.290,63 | 4,14% 12.226,04 | 8,85% 26.125,57 | 18,52% 54.685,48 | 26,74% 78.957,53 | 24,34% 71.865,22 | 5,81% 17.171,26 | 6,57% 19.399,64 | 0,20% 578,95
2.2.1 | AV DOM MALAN - IMPLANTAÇÃO INTERTRAVADO | 100,00% 160.050,05 | 8,93% 14.290,63 | 4,30% 6.880,39 | 5,29% 8.467,39 | 19,81% 31.707,22 | 23,17% 37.091,14 | 31,12% 49.804,56 | 3,54% 5.658,60 | 3,84% 6.150,13
2.2.1.1 | CAIXA DE RUA | 100,00% 19.054,17 | 75,00% 14.290,63 | 25,00% 4.763,54
2.2.1.2 | SUB-BASE | 100,00% 8.467,39 |  | 25,00% 2.116,85 | 50,00% 4.233,70 | 25,00% 2.116,85
2.2.1.3 | BASE | 100,00% 8.467,39 |  |  | 50,00% 4.233,70 | 50,00% 4.233,70
2.2.1.4 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 75.157,15 |  |  |  | 25,00% 18.789,29 | 25,00% 18.789,29 | 50,00% 37.578,58
2.2.1.5 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 1.966,10 | [5 empty] | 25,00% 491,53 | 25,00% 491,53 | 50,00% 983,05
2.2.1.6 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 100,00% 26.269,54 |  |  |  | 25,00% 6.567,39 | 50,00% 13.134,77 | 25,00% 6.567,39
2.2.1.7 | CALÇADAS | 100,00% 20.668,31 |  |  |  |  | 25,00% 5.167,08 | 25,00% 5.167,08 | 25,00% 5.167,08 | 25,00% 5.167,08
2.2.2 | RUA SERGIPE - EXTREMA - IMPLANTAÇÃO INTERTRAVADO | 100,00% 135.250,25 |  | 3,95% 5.345,65 | 13,06% 17.658,18 | 16,99% 22.978,27 | 30,95% 41.866,39 | 16,31% 22.060,65 | 8,51% 11.512,66 | 9,80% 13.249,51 | 0,43% 578,95
2.2.2.1 | CAIXA DE RUA | 100,00% 14.897,66 |  | 25,00% 3.724,42 | 75,00% 11.173,25
2.2.2.2 | SUB-BASE | 100,00% 6.484,93 |  | 25,00% 1.621,23 | 50,00% 3.242,47 | 25,00% 1.621,23
2.2.2.3 | BASE | 100,00% 6.484,93 |  |  | 50,00% 3.242,47 | 50,00% 3.242,47
2.2.2.4 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 57.563,29 |  |  |  | 20,00% 11.512,66 | 20,00% 11.512,66 | 20,00% 11.512,66 | 20,00% 11.512,66 | 20,00% 11.512,66
2.2.2.5 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 2.315,80 | [7 empty] | 75,00% 1.736,85 | 25,00% 578,95
2.2.2.6 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 100,00% 26.407,65 |  |  |  | 25,00% 6.601,91 | 75,00% 19.805,74
2.2.2.7 | CALÇADAS | 100,00% 21.095,99 |  |  |  |  | 50,00% 10.548,00 | 50,00% 10.548,00
2.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 6.068,67 |  |  | 20,00% 1.213,73 | 20,00% 1.213,73 | 20,00% 1.213,73 | 20,00% 1.213,73 | 20,00% 1.213,73
2.3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROPORCIONAL À EXECUÇÃO | 100,00% 6.068,67 |  |  | 20,00% 1.213,73 | 20,00% 1.213,73 | 20,00% 1.213,73 | 20,00% 1.213,73 | 20,00% 1.213,73
3 | META/LOTE 03 - EXTREMA E CACHOEIRA - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | 100,00% 1.259.325,45 | 0,18% 2.281,86 | 4,75% 59.762,85 | 8,03% 101.071,59 | 7,52% 94.647,90 | 31,63% 398.375,35 | 30,24% 380.771,48 | 5,82% 73.341,97 | 7,94% 100.010,83 | 3,90% 49.061,61
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.281,86 | 100,00% 2.281,86
3.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 2.281,86 | 100,00% 2.281,86
3.2 | EXECUÇÃO | 100,00% 1.231.368,45 |  | 4,85% 59.762,85 | 8,21% 101.071,59 | 7,69% 94.647,90 | 31,94% 393.240,33 | 30,51% 375.636,45 | 5,54% 68.206,95 | 7,70% 94.875,80 | 3,57% 43.926,58
3.2.1 | RUA MACEIÓ (EXTREMA) - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | 100,00% 341.391,61 |  | 11,15% 38.064,49 | 4,38% 14.943,42 | 9,35% 31.912,27 | 51,37% 175.371,80 | 8,52% 29.089,37 | 7,62% 26.005,14 | 7,62% 26.005,14
3.2.1.1 | CAIXA DE RUA | 100,00% 34.328,63 |  | 100,00% 34.328,63
3.2.1.2 | SUB-BASE | 100,00% 14.943,42 |  | 25,00% 3.735,86 | 50,00% 7.471,71 | 25,00% 3.735,86
3.2.1.3 | BASE | 100,00% 14.943,42 |  |  | 50,00% 7.471,71 | 50,00% 7.471,71
3.2.1.4 | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)) | 100,00% 10.984,15 |  |  |  | 50,00% 5.492,08 | 50,00% 5.492,08
3.2.1.5 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 100,00% 125.577,72 |  |  |  |  | 100,00% 125.577,72
3.2.1.6 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 24.256,80 | [6 empty] | 50,00% 12.128,40 | 50,00% 12.128,40
3.2.1.7 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 100,00% 60.850,53 |  |  |  | 25,00% 15.212,63 | 50,00% 30.425,27 | 25,00% 15.212,63
3.2.1.8 | CALÇADAS | 100,00% 55.506,94 |  |  |  |  | 25,00% 13.876,74 | 25,00% 13.876,74 | 25,00% 13.876,74 | 25,00% 13.876,74
3.2.2 | RUA RIO GRANDE DO NORTE (EXTREMA) - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | 100,00% 203.564,56 |  | 10,66% 21.698,37 | 4,13% 8.398,26 | 9,59% 19.517,96 | 15,16% 30.863,54 | 40,49% 82.413,71 | 4,53% 9.215,44 | 13,85% 28.200,69 | 1,60% 3.256,61
3.2.2.1 | CAIXA DE RUA | 100,00% 19.598,80 |  | 100,00% 19.598,80
3.2.2.2 | SUB-BASE | 100,00% 8.398,26 |  | 25,00% 2.099,57 | 50,00% 4.199,13 | 25,00% 2.099,57
3.2.2.3 | BASE | 100,00% 8.398,26 |  |  | 50,00% 4.199,13 | 50,00% 4.199,13
3.2.2.4 | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)) | 100,00% 6.173,07 |  |  |  | 50,00% 3.086,54 | 50,00% 3.086,54
3.2.2.5 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 100,00% 70.577,09 |  |  |  |  | 25,00% 17.644,27 | 75,00% 52.932,82
3.2.2.6 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 13.026,43 | [7 empty] | 75,00% 9.769,82 | 25,00% 3.256,61
3.2.2.7 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 100,00% 40.530,91 |  |  |  | 25,00% 10.132,73 | 25,00% 10.132,73 | 50,00% 20.265,46
3.2.2.8 | CALÇADAS | 100,00% 36.861,74 | [5 empty] | 25,00% 9.215,44 | 25,00% 9.215,44 | 50,00% 18.430,87
3.2.3 | RUA CEARÁ (EXTREMA) - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | 100,00% 312.995,74 |  |  | 11,13% 34.842,35 | 5,46% 17.098,43 | 17,14% 53.641,21 | 46,80% 146.491,51 | 4,02% 12.589,42 | 7,72% 24.166,42 | 7,72% 24.166,42
3.2.3.1 | CAIXA DE RUA | 100,00% 31.422,66 |  |  | 100,00% 31.422,66
3.2.3.2 | SUB-BASE | 100,00% 13.678,74 |  |  | 25,00% 3.419,69 | 75,00% 10.259,06
3.2.3.3 | BASE | 100,00% 13.678,74 |  |  |  | 50,00% 6.839,37 | 50,00% 6.839,37
3.2.3.4 | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)) | 100,00% 10.054,36 |  |  |  |  | 50,00% 5.027,18 | 50,00% 5.027,18
3.2.3.5 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 100,00% 114.950,02 | [5 empty] | 100,00% 114.950,02
3.2.3.6 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 23.153,99 | [7 empty] | 50,00% 11.577,00 | 50,00% 11.577,00
3.2.3.7 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 100,00% 55.699,54 |  |  |  |  | 75,00% 41.774,66 | 25,00% 13.924,89
3.2.3.8 | CALÇADAS | 100,00% 50.357,69 | [5 empty] | 25,00% 12.589,42 | 25,00% 12.589,42 | 25,00% 12.589,42 | 25,00% 12.589,42
3.2.4 | AV PRINCIPAL (CACHOEIRA DO ROBERTO) - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | 100,00% 373.416,54 |  |  | 11,49% 42.887,57 | 6,99% 26.119,24 | 35,71% 133.363,79 | 31,50% 117.641,87 | 5,46% 20.396,95 | 4,42% 16.503,56 | 4,42% 16.503,56
3.2.4.1 | CAIXA DE RUA | 100,00% 38.678,26 |  |  | 100,00% 38.678,26
3.2.4.2 | SUB-BASE | 100,00% 16.837,22 |  |  | 25,00% 4.209,31 | 50,00% 8.418,61 | 25,00% 4.209,31
3.2.4.3 | BASE | 100,00% 16.837,22 |  |  |  | 50,00% 8.418,61 | 50,00% 8.418,61
3.2.4.4 | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA USINAGEM (DMT, CARGA E AFINS)) | 100,00% 12.376,03 |  |  |  | 75,00% 9.282,02 | 25,00% 3.094,01
3.2.4.5 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 100,00% 141.502,63 |  |  |  |  | 50,00% 70.751,32 | 50,00% 70.751,32
3.2.4.6 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 15.573,58 | [6 empty] | 50,00% 7.786,79 | 25,00% 3.893,40 | 25,00% 3.893,40
3.2.4.7 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 100,00% 68.560,78 |  |  |  |  | 50,00% 34.280,39 | 50,00% 34.280,39
3.2.4.8 | CALÇADAS | 100,00% 63.050,82 |  |  |  |  | 20,00% 12.610,16 | 20,00% 12.610,16 | 20,00% 12.610,16 | 20,00% 12.610,16 | 20,00% 12.610,16
3.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 25.675,14 |  |  |  |  | 20,00% 5.135,03 | 20,00% 5.135,03 | 20,00% 5.135,03 | 20,00% 5.135,03 | 20,00% 5.135,03
Porcentagem |  |  | 3,3% | 13,58% | 6,86% | 10,03% | 29,48% | 23,99% | 5,33% | 5,25% | 2,18%
Custo |  |  | 74.977,31 | 308.710,91 | 155.920,67 | 228.023,10 | 670.251,00 | 545.484,33 | 121.162,50 | 119.410,47 | 49.640,56
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,3% | 16,88% | 23,73% | 33,76% | 63,24% | 87,24% | 92,56% | 97,82% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 74.977,31 | 383.688,21 | 539.608,88 | 767.631,98 | 1.437.882,98 | 1.983.367,31 | 2.104.529,81 | 2.223.940,27 | 2.273.580,84
_______________________________________________________________ Thalles Henrique Oliveira Ramos Cavalcanti Setor de Engenharia

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Pavimentação de Vias na Zona Urbana do Município de Afrânio/PE | SINAPI - 11/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco | Padrão - 22,0% Diferenciado - 15,28% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 289,25 | 2.591,20 | 749.504,60 | 32,97 | 32,97
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 81.895,65 | 2,88 | 235.859,47 | 10,37 | 43,34
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 2.667,96 | 69,78 | 186.170,24 | 8,19 | 51,53
94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 2.667,96 | 65,63 | 175.098,21 | 7,70 | 59,23
94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m³ | 180,56 | 946,80 | 170.954,20 | 7,52 | 66,75
104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | PISO - PISOS | m² | 630,97 | 215,90 | 136.226,42 | 5,99 | 72,74
92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1.438,86 | 92,24 | 132.720,44 | 5,84 | 78,58
101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 5.631,95 | 18,73 | 105.486,42 | 4,64 | 83,22
COMP 17 | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 8.618,51 | 9,61 | 82.823,88 | 3,64 | 86,86
5213362 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação |  | un | 429,6 | 118,97 | 51.109,51 | 2,25 | 89,11
03 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROPORCIONAL À EXECUÇÃO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | und | 0,99 | 46.682,08 | 46.215,25 | 2,03 | 91,14
COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 2.556,08 | 13,11 | 33.510,20 | 1,47 | 92,62
93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 27.790,18 | 1,14 | 31.680,80 | 1,39 | 94,01
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 9.320,94 | 3,29 | 30.665,89 | 1,35 | 95,36
102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | M | 4.077,06 | 7,07 | 28.824,81 | 1,27 | 96,63
COMP 18 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | und | 81,0 | 349,70 | 28.325,70 | 1,25 | 97,87
00000007 | Próprio | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | und | 36,0 | 409,35 | 14.736,60 | 0,65 | 98,52
102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 19.371,02 | 0,64 | 12.397,45 | 0,55 | 99,06
CP-04 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | und | 16,0 | 458,50 | 7.336,00 | 0,32 | 99,39
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 18,0 | 380,31 | 6.845,58 | 0,30 | 99,69
102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 96,8 | 31,11 | 3.011,44 | 0,13 | 99,82
100986 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 212,41 | 11,16 | 2.370,49 | 0,10 | 99,92
102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 1.041,42 | 1,64 | 1.707,92 | 0,08 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1877484.56
[5 empty] | Total do BDI |  | 396096.28
[5 empty] | Total Geral |  | 2273580.84
_______________________________________________________________ Thalles Henrique Oliveira Ramos Cavalcanti Setor de Engenharia

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Pavimentação de Vias na Zona Urbana do Município de Afrânio/PE |  | SINAPI - 11/2023 - Pernambuco SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco |  | Padrão - 22,0% Diferenciado - 15,28% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.2.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 17 | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 7.88 | 7.88
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 135.78 | 0.23
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.004 | 5.03 | 0.02
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 10.01 | 0.02
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0049 | 66.64 | 0.32
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0041 | 51.17 | 0.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0058 | 21.28 | 0.12
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 278.98 | 0.27
Insumo | 00000095 ANP CEARÁ 08/2023 | Próprio | ASFALTO DILUÍDO - CM 30 | Material |  | kg | 1.2 | 5.59 | 6.7
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.73 |  | Valor com BDI => |  | 9.61
1.2.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 18 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA RETRORREFLETIVA (CONFORME PROJETO) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | und | 1 | 286.64 | 286.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1301 | 21.28 | 24.04
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 411.11 | 4.11
Insumo | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Material |  | m² | 0.36 | 577.5 | 207.9
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 10.11 | 40.44
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 8.3 | 8.3
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 16.83 | 1.85
|  |  |  | MO sem LS => | 18.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 63.06 |  | Valor com BDI => |  | 349.7
1.2.1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-04 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 0,45X0,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | und | 1 | 375.82 | 375.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1301 | 21.28 | 24.04
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 411.11 | 4.11
Insumo | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Material |  | UN | 1 | 82.5 | 82.5
Insumo | 00040624 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | Material |  | M | 2.5 | 106.07 | 265.17
|  |  |  | MO sem LS => | 18.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.68 |  | Valor com BDI => |  | 458.5
1.2.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP 16 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO - m³ | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 10.75 | 10.75
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 233.45 | 0.23
Composição Auxiliar | 5923 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0133 | 3.44 | 0.04
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0095 | 71.48 | 0.67
Composição Auxiliar | 5921 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0027 | 5.31 | 0.01
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0086 | 76.07 | 0.65
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0077 | 283.84 | 2.18
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.015 | 101.18 | 1.51
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0027 | 135.78 | 0.36
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0064 | 323.14 | 2.06
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0074 | 176.6 | 1.3
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0083 | 112.48 | 0.93
Composição Auxiliar | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0055 | 24.99 | 0.13
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0133 | 51.17 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 2.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.36 |  | Valor com BDI => |  | 13.11
1.2.2.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000007 | Próprio | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIÊNTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25Mpa, DESEMPOLADA, PINTADA EM DUAS DEMÃOS, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | und | 1 | 335.54 | 335.54
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 22.28 | 44.56
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 26.51 | 53.02
Composição Auxiliar | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.4 | 116.86 | 46.74
Composição Auxiliar | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.75 | 21.55 | 16.16
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.4 | 84.18 | 33.67
Insumo | 00001523 | SINAPI | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.26 | 412.64 | 107.28
Insumo | 00036178 | SINAPI | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | Material |  | UN | 3 | 11.37 | 34.11
|  |  |  | MO sem LS => | 110.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 110.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.81 |  | Valor com BDI => |  | 409.35
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROPORCIONAL À EXECUÇÃO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | und | 1 | 38264 | 38264
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 400 | 38.89 | 15556
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 200 | 113.54 | 22708
|  |  |  | MO sem LS => | 36918 | LS => | 0 | MO com LS => | 36918
|  |  |  | Valor do BDI => | 8418.08 |  | Valor com BDI => |  | 46682.08
Composições Auxiliares
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1877484.56
[5 empty] | Total do BDI |  | 396096.28
[5 empty] | Total Geral |  | 2273580.84
_______________________________________________________________ Thalles Henrique Oliveira Ramos Cavalcanti Setor de Engenharia