## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa |  |  | Empreendimento
|  |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE | [7 empty] | 0.75
6.88
Agente Financeiro |  |  | Proponente | [7 empty] | 0.5504
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO | [7 empty] | 0.1896
Termo de Compromisso |  |  | Localização | BDI (Geral) |  | Valor total | Base de preços e serviços |  |  |  | 5.25
|  |  | Município de Afrânio/PE | 26.24% |  | 1413570.96 | SINAPI 10/2023 ¦ ORSE 10/2023 ¦ SEINFRA 028 NÃO DESONERADO |  |  | 18*36 | 3.7
Planilha Orçamentária | [10 empty] | 0.74
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QNTD. | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL | %
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 15287.3 | 0.010815 |  | 1100.806
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 312.68 | 394.72 | 2368.32 | 0.1675%
1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1118 | 0.41 | 0.51 | 570.18 | 0.04034% |  | 700
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 160 | 61.14 | 77.18 | 12348.8 | 0.8736% |  | 700
TOTAL | [7 empty] | 15287.3 | 1.081%
2412061.93
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 21492.54 | 0.015204
2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 1118 | 0.15 | 0.18 | 201.24 | 0.01424%
2.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 11.04 | 126.72 | 159.97 | 1766.06 | 0.1249%
2.3 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 115.75 | 96.48 | 121.79 | 14097.19 | 0.9973%
2.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 227.04 | 12.39 | 15.64 | 3550.9 | 0.2512%
2.5 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 69.37 | 21.44 | 27.06 | 1877.15 | 0.1328%
TOTAL | [7 empty] | 21492.54 | 1.52%
3.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
3.1 FUNDAÇÕES E BALDRAMES | [7 empty] | 137235.17 | 9.708%
3.1.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 77.17 | 19.81 | 25 | 1929.25 | 0.1365%
3.1.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 144.64 | 159.99 | 201.97 | 29212.94 | 2.067%
3.1.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 113.63 | 16.65 | 21.01 | 2387.36 | 0.1689%
3.1.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 1199.27 | 14.86 | 18.75 | 22486.31 | 1.591%
3.1.5 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 1277.81 | 12.51 | 15.79 | 20176.61 | 1.427%
3.1.6 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 81.45 | 11.81 | 14.9 | 1213.6 | 0.08585%
3.1.7 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 376.36 | 19.18 | 24.21 | 9111.67 | 0.6446%
3.1.8 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 46.38 | 788.91 | 995.92 | 46190.76 | 3.268%
3.1.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 82.8 | 43.31 | 54.67 | 4526.67 | 0.3202%
3.2 PILARES | [7 empty] | 64298.46 | 4.549%
3.2.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 165.76 | 160.98 | 203.22 | 33685.74 | 2.383%
3.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 213.36 | 13.06 | 16.48 | 3516.17 | 0.2487%
3.2.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 433.81 | 11.02 | 13.91 | 6034.29 | 0.4269%
3.2.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 109.45 | 10.74 | 13.55 | 1483.04 | 0.1049%
3.2.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 258.09 | 15.71 | 19.83 | 5117.92 | 0.3621%
3.2.6 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 13.09 | 875.13 | 1104.76 | 14461.3 | 1.023%
3.3 VIGAS | [7 empty] | 42743.31 | 3.024%
3.3.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 116.19 | 194.42 | 245.43 | 28516.51 | 2.017% | 47.2
3.3.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1.54 | 15.16 | 19.13 | 29.46 | 0.002084%
3.3.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 183.72 | 14.46 | 18.25 | 3352.89 | 0.2372%
3.3.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 94.18 | 11.02 | 13.91 | 1310.04 | 0.09268%
3.3.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 87 | 15.71 | 19.83 | 1725.21 | 0.122%
3.3.6 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 6.93 | 892.64 | 1126.87 | 7809.2 | 0.5524%
3.4 LAJE DA ARQUIBANCADA | [7 empty] | 15247.55 | 1.079%
3.4.1 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 63.26 | 190.93 | 241.03 | 15247.55 | 1.079%
TOTAL | [7 empty] | 259524.49 | 18.36%
4.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 131980.15 | 0.093366
4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 77.42 | 80.98 | 102.22 | 7913.87 | 0.5598%
4.2 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ARQUIBANCADA) | m³ | 136.12 | 565.21 | 713.52 | 97124.34 | 6.871%
4.3 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 162.34 | 131.47 | 165.96 | 26941.94 | 1.906%
TOTAL | [7 empty] | 131980.15 | 9.337%
5.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [7 empty] | 18964.77 | 0.013416
5.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 290.96 | 6.71 | 8.47 | 2464.43 | 0.1743%
5.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 290.96 | 44.93 | 56.71 | 16500.34 | 1.167% |  | 840
TOTAL | [7 empty] | 18964.77 | 1.342%
6.0 SISTEMA DE PISO | [7 empty] | 167173.08 | 0.11826
6.1 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 87.79 | 567.36 | 716.23 | 62877.83 | 4.448%
6.2 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | kg | 608 | 15.84 | 19.99 | 12153.92 | 0.8598%
6.3 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 760 | 40.83 | 51.54 | 39170.4 | 2.771% |  | 81858.08
6.4 | 12800 | ORSE | Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm. | m | 608 | 9.46 | 11.94 | 7259.52 | 0.5136%
6.5 | 98577 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | m | 608 | 46.16 | 58.27 | 35428.16 | 2.506%
6.6 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 136.8 | 59.55 | 75.17 | 10283.25 | 0.7275%
TOTAL | [7 empty] | 167173.08 | 11.83%
7.0 SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL | [7 empty] | 712696.32 | 0.50418
7.1 | 100775 | SINAPI | ESTRUTURA METÁLICA DE PILARES E COBERTURA EM AÇO ASTM A36, INCLUSO PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS E PINTURA | kg | 25492.71 | 16.44 | 20.75 | 528973.73 | 37.42%
7.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1644.59 | 73.08 | 92.25 | 151713.42 | 10.73%
7.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 85.4 | 76.99 | 97.19 | 8300.02 | 0.5872%
7.4 | C5202 | SEINFRA | CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO | m | 42.7 | 108.46 | 136.92 | 5846.48 | 0.4136%
7.5 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 40 | 35.84 | 45.24 | 1809.6 | 0.128%
7.6 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 25 | 74.32 | 93.82 | 2345.5 | 0.1659%
7.7 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | m | 50 | 74.32 | 93.82 | 4691 | 0.3319%
7.8 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 12 | 30.13 | 38.03 | 456.36 | 0.03228%
7.9 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und | 12 | 29.21 | 36.87 | 442.44 | 0.0313%
7.10 | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | und | 3 | 86.5 | 109.19 | 327.57 | 0.02317%
7.11 | 97907 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | und | 10 | 617.1 | 779.02 | 7790.2 | 0.5511%
TOTAL | [7 empty] | 712696.32 | 50.42%
8.0 PINTURA E ACABAMENTOS | [7 empty] | 21128.67 | 0.014947
8.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 290.96 | 25.06 | 31.63 | 9203.06 | 0.6511%
8.2 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 290.96 | 19.78 | 24.97 | 7265.27 | 0.514%
8.3 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (DEMARCAÇÃO) | m² | 26.83 | 25.97 | 32.78 | 879.48 | 0.06222%
8.4 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 138.24 | 21.67 | 27.35 | 3780.86 | 0.2675%
TOTAL | [7 empty] | 21128.67 | 1.495%
9.0 ALAMBRADOS, EQUIPAMENTOS E ARQUIBANCADA | [7 empty] | 47548.5 | 0.033637
9.1 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 138.24 | 206.91 | 261.2 | 36108.28 | 2.554%
9.2 | COMP 01 | COMPOSIÇÃO | PORTÃO EM ESTRUTURA DE TUBOS METÁLCOS PINTADOS COM TELA DE PROTEÇÃO EM NYLON 4 MM, MALHA DE 8 CM. | und | 2 | 953.23 | 1203.35 | 2406.7 | 0.1703%
9.3 | C1349 | SEINFRA | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | cj | 1 | 4452.67 | 5621.05 | 5621.05 | 0.3976%
9.4 | C1351 | SEINFRA | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS | cj | 1 | 2703.16 | 3412.47 | 3412.47 | 0.2414%
TOTAL | [7 empty] | 47548.5 | 3.364%
10.0 ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 15130.44 | 0.010704
10.1 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | und | 24 | 266.12 | 335.95 | 8062.8 | 0.5704%
10.2 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 191.74 | 242.05 | 242.05 | 0.01712%
10.3 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 358.15 | 452.12 | 452.12 | 0.03198%
10.4 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 6 | 12.85 | 16.22 | 97.32 | 0.006885%
10.5 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 135.4 | 15.38 | 19.41 | 2628.11 | 0.1859%
10.6 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 40.74 | 19.32 | 24.38 | 993.24 | 0.07026%
10.7 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 15.72 | 19.01 | 23.99 | 377.12 | 0.02668%
10.8 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 465.8 | 2.75 | 3.47 | 1616.32 | 0.1143%
10.9 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 62.88 | 6.05 | 7.63 | 479.77 | 0.03394%
10.10 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 14.8 | 9.72 | 12.27 | 181.59 | 0.01285%
TOTAL | [7 empty] | 15130.44 | 1.07%
11.0 SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 2644.7 | 0.0018709
11.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1097.39 | 1.91 | 2.41 | 2644.7 | 0.1871%
TOTAL | [7 empty] | 2644.7 | 0.1871%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 1413570.96 | 100%

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa |  | Empreendimento
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE
Agente Financeiro |  | Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
Termo de Compromisso |  | Localização
Município de Afrânio/PE
Memória de Cálculo
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA/ ESPESSURA (m) | TAXAS | DESCONTOS | QUANTIDADE
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 |  | 2 |  |  | 6
1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 43 | 26 |  |  |  | 1118
1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 50 | 30 |  |  |  | 160
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 43 | 26 |  |  |  | 1118
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 138 | 0.2 | 0.4 |  |  | 11.04
2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³
| S1=S8=S21=S28 |  | 2.35 | 2.75 | 1.5 | 4 |  | 38.77
| S2=S3=S4=S5=S6=S7=S22=S23=S24=S25=S26=S27 |  | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 12 |  | 17.28
| S9=S10=S19=S20 |  | 1.6 | 2.15 | 1.5 | 4 |  | 20.64
| S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18 |  | 1.55 | 2.1 | 1.5 | 8 |  | 39.06
TOTAL | [7 empty] | 115.75
2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | [6 empty] | -31.4244 | 0
| ARQUIBANCADAS |  | 14.21 | 0.1 | 0.85 | 2 |  | 2.41
| ARQUIBANCADAS |  | 17.42 | 0.1 | 0.85 | 2 |  | 2.96
| ARQUIBANCADAS |  | 14.21 | 0.1 | 0.35 | 2 |  | 0.99
| ARQUIBANCADAS |  | 17.42 | 0.1 | 0.35 | 2 |  | 1.21
| QUADRA |  | 25.7 | 42.7 | 0.2 |  |  | 219.47
TOTAL | [7 empty] | 227.04
2.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ |  |  |  | 69.37 |  | 69.37
3.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
3.1 SAPATAS E BALDRAMES
3.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m²
| S1=S8=S21=S28 |  | 2.35 | 2.75 |  | 4 |  | 25.85
| S2=S3=S4=S5=S6=S7=S22=S23=S24=S25=S26=S27 |  | 0.8 | 1.2 |  | 12 |  | 11.52
| S9=S10=S19=S20 |  | 1.6 | 2.15 |  | 4 |  | 13.76
| S11=S12=S13=S14=S15=S16=S17=S18 |  | 1.55 | 2.1 |  | 8 |  | 26.04
TOTAL | [7 empty] | 77.17
3.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 144.64 |  |  |  |  | 144.64
3.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 113.6364 |  |  |  |  | 113.63
3.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 1199.2727 |  |  |  |  | 1199.27
3.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 1277.8182 |  |  |  |  | 1277.81
3.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 81.4545 |  |  |  |  | 81.45
3.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 376.3636 |  |  |  |  | 376.36
3.1.6 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 46.38 |  |  |  |  | 46.38
3.1.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 138 | 0.2 | 0.4 |  |  | 82.8
3.2 PILARES
3.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 165.76 |  |  |  |  | 165.76
3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 213.3636 |  |  |  |  | 213.36
3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 433.8182 |  |  |  |  | 433.81
3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 109.4545 |  |  |  |  | 109.45
3.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 258.0909 |  |  |  |  | 258.09
3.2.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 13.09 |  |  |  |  | 13.09
3.3 VIGAS
3.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 116.19 |  |  |  |  | 116.19
3.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1.5455 |  |  |  |  | 1.54
3.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 183.7273 |  |  |  |  | 183.72
3.3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 94.1818 |  |  |  |  | 94.18
3.3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 87 |  |  |  |  | 87
3.3.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 6.93 |  |  |  |  | 6.93
3.3 LAJE DA ARQUIBANCADA
3.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m²
| ARQUIBANCADAS |  | 14.21 | 0.5 |  | 4 |  | 28.42
| ARQUIBANCADAS |  | 17.42 | 0.5 |  | 4 |  | 34.84
TOTAL | [7 empty] | 63.26
4.0 ALAMBRADOS E EQUIPAMENTOS
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3.95 |  | 1.96 | 10 |  | 77.42
4.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ARQUIBANCADA) | m³
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR |  | 31.62 | 0.5 |  | 2 |  | 31.62 |  | 28.42 | 34.84
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR |  | 38.04 | 0.5 |  | 2 |  | 38.04 |  | 31.62 | 38.04
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR |  | 30.02 | 0.5 |  | 2 |  | 30.02 |  | 30.02 | 36.44
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR |  | 36.44 | 0.5 |  | 2 |  | 36.44
TOTAL | [7 empty] | 136.12
4.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³
| COBOGÓ 1º VIGAMENTO |  | 3.95 |  | 1.6 | 10 |  | 63.2
| COBOGÓ 2º VIGAMENTO |  | 3.95 |  | 2.51 | 10 |  | 99.14
TOTAL | [7 empty] | 162.34
5.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | [5 empty] | 0
ARQUIBANCADA
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR |  | 31.62 | 0.5 |  | 2 |  | 31.62
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR |  | 38.04 | 0.5 |  | 2 |  | 38.04
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR |  | 30.02 | 0.5 |  | 2 |  | 30.02
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR |  | 36.44 | 0.5 |  | 2 |  | 36.44
QUADRA
| PAREDES |  | 3.95 |  | 1.96 | 20 |  | 154.84
TOTAL | [7 empty] | 290.96
5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 0
ARQUIBANCADA
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR |  | 31.62 | 0.5 |  | 2 |  | 31.62
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR |  | 38.04 | 0.5 |  | 2 |  | 38.04
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR |  | 30.02 | 0.5 |  | 2 |  | 30.02
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR |  | 36.44 | 0.5 |  | 2 |  | 36.44
QUADRA
| PAREDES |  | 3.95 |  | 1.96 | 20 |  | 154.84
TOTAL | [7 empty] | 290.96
6.0 SISTEMA DE PISO
6.1 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 25.7 | 42.7 | 0.08 |  |  | 87.79
6.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | kg | 20 | 38 |  | 0.8 |  | 608
6.3 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 20 | 38 |  |  |  | 760
6.4 | Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm. | m | 608 |  |  |  |  | 608
6.5 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | m | 608 |  |  |  |  | 608
6.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 136.8 |  |  |  |  | 136.8
7.0 SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL
7.1 | ESTRUTURA METÁLICA DE PILARES E COBERTURA EM AÇO ASTM A36, INCLUSO PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS E PINTURA | kg |  |  |  | 25492.71 |  | 25492.71
7.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² |  |  |  | 1644.59 |  | 1644.59
7.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 42.7 |  |  | 2 |  | 85.4
7.4 | CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO | m | 42.7 |  |  |  |  | 42.7
7.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 10 |  |  | 4 |  | 40
7.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 25 |  |  |  |  | 25
7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | m | 50 |  |  |  |  | 50
7.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und |  |  |  | 12 |  | 12
7.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | und |  |  |  | 12 |  | 12
7.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | und |  |  |  | 3 |  | 3
7.11 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | und |  |  |  | 10 |  | 10
8.0 PINTURA E ACABAMENTOS
8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m²
ARQUIBANCADA
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR |  | 31.62 | 0.5 |  | 2 |  | 31.62
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR |  | 38.04 | 0.5 |  | 2 |  | 38.04
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR |  | 30.02 | 0.5 |  | 2 |  | 30.02
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR |  | 36.44 | 0.5 |  | 2 |  | 36.44
QUADRA
| PAREDES |  | 3.95 |  | 1.96 | 20 |  | 154.84
TOTAL | [7 empty] | 290.96
8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 20 | 38 | 0.08 |  |  | 60.8
ARQUIBANCADA
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR |  | 31.62 | 0.5 |  | 2 |  | 31.62
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU INFERIOR |  | 38.04 | 0.5 |  | 2 |  | 38.04
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR |  | 30.02 | 0.5 |  | 2 |  | 30.02
| ARQUIBANCADAS - DEGRAU SUPERIOR |  | 36.44 | 0.5 |  | 2 |  | 36.44
QUADRA
| PAREDES |  | 3.95 |  | 1.96 | 20 |  | 154.84
TOTAL | [7 empty] | 290.96
8.3 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (DEMARCAÇÃO) | m² | 268.3 | 0.1 |  |  |  | 26.83
8.4 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m²
ALAMBRADOS
| LATERAIS |  | 38.4 |  | 1.8 | 2 |  | 138.24
TOTAL | [7 empty] | 138.24
9.0 ALAMBRADOS, EQUIPAMENTOS E ARQUIBANCADA
9.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m²
ALAMBRADOS
| LATERAIS |  | 38.4 |  | 1.8 | 2 |  | 138.24
TOTAL | [7 empty] | 138.24
9.2 | PORTÃO EM ESTRUTURA DE TUBOS METÁLCOS PINTADOS COM TELA DE PROTEÇÃO EM NYLON 4 MM, MALHA DE 8 CM. | und |  |  |  | 2 |  | 2
9.3 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | cj |  |  |  | 1 |  | 1
9.4 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS | cj |  |  |  | 1 |  | 1
10.0 ILUMINAÇÃO
10.1 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | und |  |  |  | 24 |  | 24
10.2 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und |  |  |  | 1 |  | 1
10.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und |  |  |  | 1 |  | 1
10.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und |  |  |  | 6 |  | 6
10.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  |  | 135.4 |  | 135.4
10.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  |  | 40.74 |  | 40.74
10.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m |  |  |  | 15.72 |  | 15.72
10.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  |  | 465.8 |  | 465.8
10.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  |  | 62.88 |  | 62.88
10.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  |  |  | 14.8 |  | 14.8
11.0 SERVIÇOS FINAIS
11.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 42.7 | 25.7 |  |  |  | 1097.39

## BDI Geral
COMPOSIÇÃO DO BDI (Geral)
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE
DATA: | DEZ/2023
1.0 | Administração central | 4% | AC
1.1 | Seguros+Garantia | 0.8% | S+G
1.2 | Risco | 1.27% | R
1.3 | Lucro | 7.4% | L
1.4 | Despesa Financeira | 1.23% | DF
1.5 | Tributos sobre a receita | 8.65% | T
1.5.1 | ISS (*) | 5% | T1
1.5.2 | COFINS | 3% | T2
1.5.3 | PIS | 0.65% | T3
1.5.4 | INSS (DESONERAÇÃO) | 0% | T4
| BDI | 26.24%
CÁLCULO DO BDI: {[(1+AC+R+S+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)}-1
*Considerando alíquota total sem qualquer dedução, conforme previsto no Art. 136, em seu item 7.02 da Lei Municipal nº 537 de 15 de setembro de 2017. A alíquota de ISS real aplicada dependerá de possível desoneração de folha e, caso não haja, divisão estimativa em 60% de mão de obra e 40% de materiais.

## Composições Unitárias
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | [7 empty] | 26.24%
Programa |  |  | Empreendimento
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE
Agente Financeiro |  |  | Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
Termo de Compromisso |  | Localização | BDI | Base de preços e serviços
|  | Município de Afrânio/PE | 26.24% | SINAPI 10/2023 ¦ ORSE 10/2023 ¦ SEINFRA 028 NÃO DESONERADO
Composições Unitárias
COMP 01
PORTÃO EM ESTRUTURA DE TUBOS METÁLCOS PINTADOS COM TELA DE AÇO GALVANIZADO BWG 10, MALHA DE 5 CM.- UND
EQUIPAMENTOS |  |  |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 3 | 26.31 | 78.93
[6 empty] | Total: | 78.93
MATERIAIS
7696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) |  | m | 8.1 | 66.65 | 539.86
100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  | m² | 1.16 | 23.8 | 27.6
100745 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  | m² | 1.16 | 24.67 | 28.61
11484 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO |  | und | 1 | 63.26 | 63.26
7162 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M |  | m² | 2.7 | 79.62 | 214.97
[6 empty] | Total: | 874.3
Valor Geral (SEM BDI): | [6 empty] | 953.23

## Cronograma F.F.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa
Agente Financeiro | Proponente | Empreendimento
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA NO MUNICÍPIO DE AFRÂNIO/PE
Termo de Compromisso | Localização
Município de Afrânio/PE
Cronograma Físico - Financeiro
MESES CORRIDOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15287.3 | 1.081% | 100%
|  |  |  | 15287.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 21492.54 | 1.52% | 70% | 30%
|  |  |  | 15044.778 | 6447.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 259524.49 | 18.36% | 30% | 30% | 40%
|  |  |  | 77857.347 | 77857.347 | 103809.796 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 131980.15 | 9.337% |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 65990.075 | 65990.075 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 18964.77 | 1.342% |  | 20% | 30% | 30% | 20%
|  |  |  | 0 | 3792.954 | 5689.431 | 5689.431 | 3792.954 | 0 | 0
6 | SISTEMA DE PISO | 167173.08 | 11.83% |  | 30% | 20% | 50%
|  |  |  | 0 | 50151.924 | 33434.616 | 83586.54 | 0 | 0 | 0
7 | SISTEMA DE COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL | 712696.32 | 50.42% |  |  |  |  | 20% | 40% | 40%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142539.264 | 285078.528 | 285078.528
8 | PINTURA E ACABAMENTOS | 21128.67 | 1.495% | [5 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10564.335 | 10564.335
9 | ALAMBRADOS, EQUIPAMENTOS E ARQUIBANCADA | 47548.5 | 3.364% |  |  |  |  | 65% |  | 35%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30906.525 | 0 | 16641.975
10 | ILUMINAÇÃO | 15130.44 | 1.07% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 7565.22 | 7565.22 | 0 | 0 | 0
11 | SERVIÇOS FINAIS | 2644.7 | 0.1871% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.7
Valores totais |  | 1413570.96 | 100% | 108189.425 | 204240.062 | 216489.138 | 96841.191 | 177238.743 | 295642.863 | 314929.538
Percentuais Mensais |  |  |  | 7.654% | 14.45% | 15.32% | 6.851% | 12.54% | 20.91% | 22.28%
Percentuais Acumulados |  |  |  | 7.654% | 22.1% | 37.42% | 44.27% | 56.81% | 77.72% | 100%