## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Programa |  |  | Empreendimento
|  |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO | [7 empty] | 0.75
6.88
Agente Financeiro |  |  | Proponente | [7 empty] | 0.5504
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO | [7 empty] | 0.1896
Termo de Compromisso |  |  | Localização | BDI (Geral) |  | Valor total | Base de preços e serviços |  |  |  | 5.25
|  |  | Riachinho, município de Afrânio/PE | 26.24% |  | 413898.09 | SINAPI 09/2023 ¦ ORSE 08/2023 ¦ SEINFRA 027 NÃO DESONERADO |  |  | 18*36 | 3.7
Planilha Orçamentária | [10 empty] | 0.74
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QNTD. | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL | %
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 15213.81 | 0.036757
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 312.55 | 394.56 | 2367.36 | 0.572%
1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 1135.2 | 0.42 | 0.53 | 601.65 | 0.1454% |  | 700
1.3 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 160 | 60.63 | 76.53 | 12244.8 | 2.958% |  | 700
TOTAL | [7 empty] | 15213.81 | 3.676%
1412389.06
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 6030.09 | 0.014569
2.1 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 1135.2 | 0.15 | 0.18 | 204.33 | 0.04937%
2.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 4.44 | 126.72 | 159.97 | 710.26 | 0.1716%
2.3 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 12.96 | 96.48 | 121.79 | 1578.39 | 0.3813%
2.4 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 210.36 | 12.54 | 15.83 | 3329.99 | 0.8045%
2.5 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 7.64 | 21.48 | 27.11 | 207.12 | 0.05004%
TOTAL | [7 empty] | 6030.09 | 1.457%
3.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
3.1 SAPATAS E BALDRAMES | [7 empty] | 30694.79 | 7.416%
3.1.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 12.96 | 19.76 | 24.94 | 323.22 | 0.07809%
3.1.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 47.04 | 158.71 | 200.35 | 9424.46 | 2.277%
3.1.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 252.18 | 16.61 | 20.96 | 5285.69 | 1.277%
3.1.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 130.54 | 14.82 | 18.7 | 2441.09 | 0.5898%
3.1.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 46 | 19.11 | 24.12 | 1109.52 | 0.2681%
3.1.6 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 5.32 | 787.4 | 994.01 | 5288.13 | 1.278%
3.1.7 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (EMBASAMENTO ALVENARIA - BALDRAME) | m³ | 4.44 | 564.63 | 712.78 | 3164.74 | 0.7646%
3.1.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 66.69 | 43.45 | 54.85 | 3657.94 | 0.8838%
3.2 PILARES | [7 empty] | 9567.46 | 2.312%
3.2.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 28.8 | 159.73 | 201.64 | 5807.23 | 1.403%
3.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 86.09 | 13.04 | 16.46 | 1417.04 | 0.3424%
3.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 38 | 15.69 | 19.8 | 752.4 | 0.1818%
3.2.4 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.44 | 875.1 | 1104.72 | 1590.79 | 0.3843%
3.3 VIGAS | [7 empty] | 27496.64 | 6.643%
3.3.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 66.22 | 193.97 | 244.86 | 16214.62 | 3.918% | 47.2
3.3.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 189.36 | 14.45 | 18.24 | 3453.92 | 0.8345%
3.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 143.81 | 15.69 | 19.8 | 2847.43 | 0.688%
3.3.4 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 4.42 | 892.63 | 1126.85 | 4980.67 | 1.203%
3.4 LAJE DA ARQUIBANCADA | [7 empty] | 4766 | 1.151%
3.4.1 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 20 | 188.77 | 238.3 | 4766 | 1.151%
TOTAL | [7 empty] | 72524.89 | 17.52%
4.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 18469.58 | 0.044623
4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 88.92 | 80.98 | 102.22 | 9089.4 | 2.196%
4.2 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ARQUIBANCADA) | m³ | 13.16 | 564.63 | 712.78 | 9380.18 | 2.266%
TOTAL | [7 empty] | 18469.58 | 4.462%
5.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [7 empty] | 17560.52 | 0.042427
5.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 269.54 | 6.69 | 8.44 | 2274.91 | 0.5496%
5.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 269.54 | 44.93 | 56.71 | 15285.61 | 3.693% |  | 840
TOTAL | [7 empty] | 17560.52 | 4.243%
6.0 SISTEMA DE PISO | [7 empty] | 161290.32 | 0.38969
6.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 16.9 | 670.39 | 846.3 | 14302.47 | 3.456%
6.2 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 60.8 | 567.36 | 716.23 | 43546.78 | 10.52%
6.3 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | kg | 608 | 16.42 | 20.72 | 12597.76 | 3.044%
6.4 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 760 | 39.59 | 49.97 | 37977.2 | 9.175% |  | 80427.76
6.5 | 12800 | ORSE | Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm. | m | 608 | 9.45 | 11.92 | 7247.36 | 1.751%
6.6 | 98577 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | m | 608 | 45.87 | 57.9 | 35203.2 | 8.505%
6.7 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 138.56 | 59.55 | 75.17 | 10415.55 | 2.516%
TOTAL | [7 empty] | 161290.32 | 38.97%
7.0 PINTURA E ACABAMENTOS | [7 empty] | 20675.15 | 0.049952
7.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 269.54 | 25.51 | 32.2 | 8679.18 | 2.097%
7.2 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 269.54 | 16.9 | 21.33 | 5749.28 | 1.389%
7.3 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (DEMARCAÇÃO) | m² | 26.83 | 24.99 | 31.54 | 846.21 | 0.2044%
7.4 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 199.28 | 21.47 | 27.1 | 5400.48 | 1.305%
TOTAL | [7 empty] | 20675.15 | 4.995%
8.0 ALAMBRADOS, EQUIPAMENTOS E ARQUIBANCADA | [7 empty] | 77345.62 | 0.18687
8.1 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 199.28 | 203.89 | 257.39 | 51292.67 | 12.39%
8.2 | COMP 01 | COMPOSIÇÃO | PORTÃO EM ESTRUTURA DE TUBOS METÁLCOS PINTADOS COM TELA DE PROTEÇÃO EM NYLON 4 MM, MALHA DE 8 CM. | und | 2 | 1030.12 | 1300.42 | 2600.84 | 0.6284%
8.3 | C1349 | SEINFRA | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | cj | 1 | 3506.46 | 4426.56 | 4426.56 | 1.069%
8.4 | C1351 | SEINFRA | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS | cj | 1 | 2128.73 | 2687.31 | 2687.31 | 0.6493%
8.5 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | m | 24 | 539.26 | 680.76 | 16338.24 | 3.947%
TOTAL | [7 empty] | 77345.62 | 18.69%
9.0 ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 22052.28 | 0.053279
9.1 | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | und | 4 | 2604.18 | 3287.52 | 13150.08 | 3.177%
9.2 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | und | 12 | 266.09 | 335.91 | 4030.92 | 0.9739%
9.3 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 153.7 | 194.03 | 194.03 | 0.04688%
9.4 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 392.42 | 495.39 | 495.39 | 0.1197%
9.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 2 | 13.99 | 17.66 | 35.32 | 0.008534%
9.6 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 45 | 10.73 | 13.54 | 609.3 | 0.1472%
9.7 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 48 | 14.68 | 18.53 | 889.44 | 0.2149%
9.8 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 54.4 | 20.99 | 26.49 | 1441.05 | 0.3482%
9.9 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 271 | 2.76 | 3.48 | 943.08 | 0.2279%
9.10 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 1.2 | 6.13 | 7.73 | 9.27 | 0.00224%
9.11 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 23.6 | 8.54 | 10.78 | 254.4 | 0.06146%
TOTAL | [7 empty] | 22052.28 | 5.328%
10.0 SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 2735.83 | 0.0066099
10.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1135.2 | 1.91 | 2.41 | 2735.83 | 0.661%
TOTAL | [7 empty] | 2735.83 | 0.661%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 413898.09 | 100%

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Programa |  | Empreendimento
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
Agente Financeiro |  | Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
Termo de Compromisso |  | Localização
Riachinho, município de Afrânio/PE
Memória de Cálculo
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA/ ESPESSURA (m) | TAXAS | DESCONTOS | QUANTIDADE
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 |  | 2 |  |  | 6
1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 43 | 26.4 |  |  |  | 1135.2
1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 50 | 30 |  |  |  | 160
2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 43 | 26.4 |  |  |  | 1135.2
2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 111.16 | 0.2 | 0.2 |  |  | 4.44
2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.6 | 0.6 | 1 | 36 |  | 12.96
2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | [6 empty] | -31.4244 | 0
| ARQUIBANCADA |  | 10 | 0.1 | 1 | 2 |  | 2
| CALÇADA |  | 281.83 |  | 0.2 |  |  | 56.36
| QUADRA |  | 38 | 20 | 0.2 |  |  | 152
TOTAL | [7 empty] | 210.36
2.5 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 7.64 |  |  |  |  | 7.64
3.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
3.1 SAPATAS E BALDRAMES
3.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 0.6 | 0.6 |  | 36 |  | 12.96
3.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 47.04 |  |  |  |  | 47.04
3.1.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 252.1818 |  |  |  |  | 252.18
3.1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 130.5455 |  |  |  |  | 130.54
3.1.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 46 |  |  |  |  | 46
3.1.6 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 5.32 |  |  |  |  | 5.32
3.1.7 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (EMBASAMENTO ALVENARIA - BALDRAME) | m³ | 111.16 | 0.2 | 0.2 |  |  | 4.44
3.1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 111.16 | 0.2 | 0.2 |  |  | 66.69
3.2 PILARES
3.2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 28.8 |  |  |  |  | 28.8
3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 86.0909 |  |  |  |  | 86.09
3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 38 |  |  |  |  | 38
3.2.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 1.44 |  |  |  |  | 1.44
3.3 VIGAS
3.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 66.22 |  |  |  |  | 66.22
3.3.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 189.3636 |  |  |  |  | 189.36
3.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 143.8182 |  |  |  |  | 143.81
3.3.4 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 4.42 |  |  |  |  | 4.42
3.3 LAJE DA ARQUIBANCADA
3.3.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 66.22 |  |  |  |  | 66.22
| ARQUIBANCADA |  | 10 | 0.5 |  | 4 |  | 20
TOTAL | [7 empty] | 20
4.0 ALAMBRADOS E EQUIPAMENTOS
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 111.16 |  | 0.8 |  |  | 88.92
4.2 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (ARQUIBANCADA) | m³
| DEGRAU INFERIOR |  | 11 | 0.2 | 0.7 | 2 |  | 3.08
| DEGRAU SUPERIOR |  | 21 | 0.2 | 1.2 | 2 |  | 10.08
TOTAL | [7 empty] | 13.16
5.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | [5 empty] | 0
ARQUIBANCADA
| DEGRAU INFERIOR |  | 11 | 0.2 | 0.5 | 2 |  | 2.2
| DEGRAU SUPERIOR |  | 21 | 0.2 | 1 | 2 |  | 8.4
QUADRA
| PILARES |  | 0.2 |  | 1 | 72 |  | 14.4
| VIGAS |  | 111.16 |  | 0.2 | 3 |  | 66.69
| PAREDES |  | 111.16 |  | 0.8 | 2 |  | 177.85
TOTAL | [7 empty] | 269.54
5.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 0
ARQUIBANCADA
| DEGRAU INFERIOR |  | 11 | 0.2 | 0.5 | 2 |  | 2.2
| DEGRAU SUPERIOR |  | 21 | 0.2 | 1 | 2 |  | 8.4
QUADRA
| PILARES |  | 0.2 |  | 1 | 72 |  | 14.4
| VIGAS |  | 111.16 |  | 0.2 | 3 |  | 66.69
| PAREDES |  | 111.16 |  | 0.8 | 2 |  | 177.85
TOTAL | [7 empty] | 269.54
6.0 SISTEMA DE PISO
6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 281.83 |  | 0.06 |  |  | 16.9
6.2 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 20 | 38 | 0.08 |  |  | 60.8
6.3 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | kg | 20 | 38 |  | 0.8 |  | 608
6.4 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 20 | 38 |  |  |  | 760
6.5 | Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm. | m | 608 |  |  |  |  | 608
6.6 | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | m | 608 |  |  |  |  | 608
6.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 138.56 |  |  |  |  | 138.56
7.0 PINTURA E ACABAMENTOS
7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m²
ARQUIBANCADA
| DEGRAU INFERIOR |  | 11 | 0.2 | 0.5 | 2 |  | 2.2
| DEGRAU SUPERIOR |  | 21 | 0.2 | 1 | 2 |  | 8.4
QUADRA
| PILARES |  | 0.2 |  | 1 | 72 |  | 14.4
| VIGAS |  | 111.16 |  | 0.2 | 3 |  | 66.69
| PAREDES |  | 111.16 |  | 0.8 | 2 |  | 177.85
TOTAL | [7 empty] | 269.54
7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 20 | 38 | 0.08 |  |  | 60.8
ARQUIBANCADA
| DEGRAU INFERIOR |  | 11 | 0.2 | 0.5 | 2 |  | 2.2
| DEGRAU SUPERIOR |  | 21 | 0.2 | 1 | 2 |  | 8.4
QUADRA
| PILARES |  | 0.2 |  | 1 | 72 |  | 14.4
| VIGAS |  | 111.16 |  | 0.2 | 3 |  | 66.69
| PAREDES |  | 111.16 |  | 0.8 | 2 |  | 177.85
TOTAL | [7 empty] | 269.54
7.3 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (DEMARCAÇÃO) | m² | 268.3 | 0.1 |  |  |  | 26.83
7.4 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m²
ALAMBRADOS
| FUNDOS |  | 20 |  | 2.5 | 2 |  | 100
| LATERAIS |  | 38 |  | 1.2 | 2 |  | 91.2
| TRIÂNGULOS LATERAIS |  | 2.0215 |  |  | 4 |  | 8.08
TOTAL | [7 empty] | 199.28
8.0 ALAMBRADOS, EQUIPAMENTOS E ARQUIBANCADA
8.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m²
ALAMBRADOS
| FUNDOS |  | 20 |  | 2.5 | 2 |  | 100
| LATERAIS |  | 38 |  | 1.2 | 2 |  | 91.2
| TRIÂNGULOS LATERAIS |  | 2.0215 |  |  | 4 |  | 8.08
TOTAL | [7 empty] | 199.28
8.2 | PORTÃO EM ESTRUTURA DE TUBOS METÁLCOS PINTADOS COM TELA DE PROTEÇÃO EM NYLON 4 MM, MALHA DE 8 CM. | und |  |  |  | 2 |  | 2
8.3 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES | cj |  |  |  | 1 |  | 1
8.4 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS | cj |  |  |  | 1 |  | 1
8.5 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | m | 12 |  |  | 2 |  | 24
9.0 ILUMINAÇÃO
9.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | und |  |  |  | 4 |  | 4
9.2 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | und |  |  |  | 12 |  | 12
9.3 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und |  |  |  | 1 |  | 1
9.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und |  |  |  | 1 |  | 1
9.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und |  |  |  | 2 |  | 2
9.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  |  | 45 |  | 45
9.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m |  |  |  | 48 |  | 48
9.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m |  |  |  | 54.4 |  | 54.4
9.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  |  | 271 |  | 271
9.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  |  | 1.2 |  | 1.2
9.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m |  |  |  | 23.6 |  | 23.6
10.0 SERVIÇOS FINAIS
10.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 43 | 26.4 |  |  |  | 1135.2

## BDI Geral
COMPOSIÇÃO DO BDI (Geral)
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
DATA: | NOV/2023
1.0 | Administração central | 4% | AC
1.1 | Seguros+Garantia | 0.8% | S+G
1.2 | Risco | 1.27% | R
1.3 | Lucro | 7.4% | L
1.4 | Despesa Financeira | 1.23% | DF
1.5 | Tributos sobre a receita | 8.65% | T
1.5.1 | ISS (*) | 5% | T1
1.5.2 | COFINS | 3% | T2
1.5.3 | PIS | 0.65% | T3
1.5.4 | INSS (DESONERAÇÃO) | 0% | T4
| BDI | 26.24%
CÁLCULO DO BDI: {[(1+AC+R+S+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)}-1
*Considerando alíquota total sem qualquer dedução, conforme previsto no Art. 136, em seu item 7.02 da Lei Municipal nº 537 de 15 de setembro de 2017. A alíquota de ISS real aplicada dependerá de possível desoneração de folha e, caso não haja, divisão estimativa em 60% de mão de obra e 40% de materiais.

## Composições Unitárias
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 26.24%
Programa |  |  | Empreendimento
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
Agente Financeiro |  |  | Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
Termo de Compromisso |  | Localização | BDI | Base de preços e serviços
|  | Riachinho, município de Afrânio/PE | 26.24% | SINAPI 09/2023 ¦ ORSE 08/2023 ¦ SEINFRA 027 NÃO DESONERADO
Composições Unitárias
COMP 01
PORTÃO EM ESTRUTURA DE TUBOS METÁLCOS PINTADOS COM TELA DE AÇO GALVANIZADO BWG 10, MALHA DE 5 CM.- UND
EQUIPAMENTOS |  |  |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 3 | 26.31 | 78.93
[6 empty] | Total: | 78.93
MATERIAIS
7696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) |  | m | 8.9 | 63.79 | 567.73
100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  | m² | 1.16 | 23.61 | 27.38
100745 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  | m² | 1.16 | 24.35 | 28.24
11484 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO |  | und | 1 | 64.47 | 64.47
7162 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M |  | m² | 3.3 | 79.81 | 263.37
[6 empty] | Total: | 951.19
Valor Geral (SEM BDI): | [6 empty] | 1030.12

## Cronograma F.F.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Programa
Agente Financeiro | Proponente | Empreendimento
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO
Termo de Compromisso | Localização
Riachinho, município de Afrânio/PE
Cronograma Físico - Financeiro
MESES CORRIDOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15213.81 | 3.676% | 100%
|  |  |  | 15213.81 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 6030.09 | 1.457% | 70% | 30% |  |  | 17.6
|  |  |  | 4221.063 | 1809.027 | 0 | 0
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 72524.89 | 17.52% | 30% | 30% | 40%
|  |  |  | 21757.467 | 21757.467 | 29009.956 | 0
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 18469.58 | 4.462% |  | 50% | 50% |  | 0.4
|  |  |  | 0 | 9234.79 | 9234.79 | 0
5 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 17560.52 | 4.243% |  | 20% | 30% | 50%
|  |  |  | 0 | 3512.104 | 5268.156 | 8780.26
6 | SISTEMA DE PISO | 161290.32 | 38.97% | 70% | 30% |  |  | 17.6
|  |  |  | 112903.224 | 48387.096 | 0 | 0
7 | PINTURA E ACABAMENTOS | 20675.15 | 4.995% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 10337.575 | 10337.575
8 | ALAMBRADOS, EQUIPAMENTOS E ARQUIBANCADA | 77345.62 | 18.69% |  | 65% |  | 35% | 0.4
|  |  |  | 0 | 50274.653 | 0 | 27070.967
9 | ILUMINAÇÃO | 22052.28 | 5.328% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 11026.14 | 11026.14
10 | SERVIÇOS FINAIS | 2735.83 | 0.661% |  |  |  | 100% | 0.4
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2735.83
Valores totais |  | 413898.09 | 100% | 154095.564 | 134975.137 | 64876.617 | 59950.772
Percentuais Mensais |  |  |  | 37.23% | 32.61% | 15.67% | 14.48%
Percentuais Acumulados |  |  |  | 37.23% | 69.84% | 85.52% | 100%