ANEXO Vll – CRONOGRAMA DA SELEÇÃO

Para efeito de contagem, todos os prazos são em dias corridos

| ETAPA | DATAS / PRAZOS |
| --- | --- |
| Inscrição de projetos | De 04/07/2024 até o dia 11/07/2024 às 17h00 |
| Comissão de Seleção | De 12 de julho de 2024 |
| Publicação do Resultado Preliminar | Dia 15 de julho de 2024 |
| Período de recursos do resultado preliminar | De 15 a 17 de julho de 2024 às 17h00 |
| Análise dos Recursos do Resultado Preliminar | De 18 até 19 de julho de 2024 |
| Publicação do Resultado Final | Dia 22 de julho de 2024 |
| Convocação para entrega de documentos para Habilitação | De 23 a 25 de julho de 2024 |
| Pagamento das propostas habilitadas | De 26 de julho até 12 de agosto de 2024 |